Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

EF.IV-7012/9/07

# Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim

w Przemyślu

37–700  Przemyśl,  ul. Rynek 1

## Kontrolę przeprowadzili:

Jadwiga Borek	starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr EF.IV-0939/14/07 z dnia 27.06.2007r., do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego

Józef Wota			starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F. IV.0939/83/07 z dnia 29.06.2007

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Panią mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 03.06.2007 r. do 04.06.2007 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. Zm.) oraz § 17 i 18 zarządzenia

nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2006 w kwocie 1 000 000,00 zł. w tym kwota 190 000,00 zł. ujęta jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów a dnia 11 grudnia 2006r., na zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 p.n:

- ”Rewitalizacja zabytków Przemyśla”

  - Plac Niepodległości

  - Remont ul. Grodzkiej

  - Remont ul. M. Reja

## Ustalenia wstępne:

- Prezydentem Miasta Przemyśla jest Pan Robert Choma od dnia 19.11.2002r.

- Skarbnikiem Miasta Przemyśla jest Pani Maria Łańcucka powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 16/90 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23.06.1990r.

## W toku kontroli informacji udzielali:

Pani Maria Łańcucka 			- Skarbnik Miasta

Pani Janina Kania			- Kierownik Referatu Obsługi Finansowo -   Księgowej

Pan Jacek Cielecki			- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Zagadnienia objęte kontrolą:

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

- Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty

- Źródła finansowania  i rozliczenia robót

- Ustalenia końcowe

Wykaz przepisów prawnych do prowadzenia kontroli:

  - ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (teks jednolity – Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.)

  - ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r.)

  - ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.)

  - ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.)

  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.09.2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z 2004 r. z późn. zm.)

  - rozporządzenie Ministra Finansów z 10.11.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z 2000 r. z późn. zm.)

  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.03.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z 2001 r. z późn. zm.)

  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.08.2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z 2005 r.)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (Dz. U. Nr 232, poz. 1689).

Ustalenia szczegółowe:

I.”Rewitalizacja zabytków Przemyśla”

a)   Plac Niepodległości

b)   Remont ul. Grodzkiej

c)   Remont ul. M. Reja

1.Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Plac Niepodległości

Na realizację przedmiotowego zadania Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu opracował dokumentację w zakresie:

- branża architektoniczna

- branża elektroenergetyczna wraz z kosztorysem inwestorskim

- branża sanitarna wraz z kosztorysem inwestorskim

- branża sanitarna wraz z kosztorysem inwestorskim

- branża konstrukcyjna i technologiczna fontanny wraz z kosztorysem inwestorskim

- branża konstrukcyjna murów oporowych

Opracowanie w/w dokumentacji nastąpiło na podstawie zawartych umów z projektantami i było podstawą do uzyskania zgody na prowadzenie robót.

W dniu 10.04.2006r. Prezydent Miasta Przemyśla decyzją znak BGP.II.1/2/7353-106/06 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, które obejmowały:

- przebudowę placu

( zmianę nawierzchni placu oraz jego ukształtowanie)

- budowę odwodnienia powierzchniowego

- budowę fontanny, murów oporowych i schodów terenowych

Ponadto część robót realizowana była na podstawie zgłoszenia robót budowlanych do którego Prezydent nie wniósł sprzeciwu -  pismo znak BGP.II.1/2/7354-75/06 z dnia 10.04.2006r.

b, c) Remont ul. Grodzkiej i M. Reja

Na realizację zadań remont ul. Grodzkiej i M. Reja opracowana została dokumentacja obejmująca:

- projekt architektoniczny przebudowy nawierzchni ulic

- kosztorys inwestorski

Roboty prowadzone były na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Prezydent Miasta Przemyśla do zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu – pismo znak BGP.II.4/2/7354-1336/06 z dnia 19.05.2006r.

### Postępowania przetargowe i zawarcie umów na wykonanie robót

a) Plac Niepodległości

W celu wyboru wykonawcy robót Zamawiający - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie zamówień publicznych Nr 92          z dnia 14.04.2006r. pod pozycją 19575.

W ogłoszeniu podano:

- przedmiot zamówienia

- wymagany termin wykonania zamówienia (31.10.2006r.)

- warunki zamówienia ( wadium 20.000,00 zł )

- warunki udziału w postępowaniu (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- kryteria oceny ofert ( cena 100%)

- termin składania ofert  (31.05.2006r.)

- termin otwarcia ofert (31.05.2006r.)

Przed dokonaniem ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.

Opracowana specyfikacja zawiera:

- instrukcję dla wykonawców

- wzór umowy

- dokumentację projektową

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

W dniu 31.05.2006r. Komisja Przetargowa na druku ZP-12 sporządziła zbiorcze zestawienie ofert:

1.Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET Robert Michalcewicz         ul. Herburtów 52, 37-700 Przemyśl – cena  1 787 722,79 zł.

Po otwarciu ofert osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wynikające      z art. 17 ust.2 - ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  zamówienia przekraczającej wyrażoną     w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W pkt 2 protokołu podano wartość szacunkową zamówienia na kwotę 1 411 525,25 zł co stanowi równowartość 336.005 euro.

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W pkt 14 protokołu podano, że w toku prowadzonego postępowania złożona została jedna oferta przez wykonawcę  Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET Robert Michalcewicz, ul. Herburtów 52, 37-700 Przemyśl  z ceną 1 787 722,79 zł, której oferent został wybrany na wykonawcę robót.

Protokół postępowania przetargowego DRUK ZP-1 zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

O wyniku postępowania wykonawca zawiadomiony został pismem znak ZDM.NE-3/414/16/2006 z dnia 06.07.2006r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana została do Urzędu zamówień Publicznych w Warszawie.

W toku prowadzonego postępowania protestów i odwołań nie stwierdzono.

W dniu 15 lipca 2006r. zawarta została umowa o roboty budowlane pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Przemyślu jako Zamawiającym a Panem Robertem Michalcewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  „ Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET”  z siedzibą w Przemyślu przy ul. Herburtów 52.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. zakres robót do wykonania, który wynikał z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót oraz            w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty.

W § 2 umowy przyjęto termin rozpoczęcia robót 7 dni od daty podpisania umowy, termin zakończenia na dzień 31.10.2006r.

W § 5 umowy  ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy tj. kwotę brutto 1.787.722,79 zł.

W § 7 umowy Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy  na okres 5 lat.

W § 10 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 89.386,14 zł, tj. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W § 11 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy. Umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do zawartej umowy sporządzono:

  - Aneks Nr 1 z dnia 16.08.2006r. którym zmieniono termin zakończenia robót    z dnia 31.10.2006r. na 22.12.2006r.

  - Aneks Nr 2 z dnia 04.12.2006r. którym zmieniono termin zakończenia robót    z dnia 22.12.2006r. na 30.06.2007r.

b) Remont ul. Grodzkiej

W celu wyboru wykonawcy robót Zamawiający - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie zamówień publicznych Nr 175      z dnia 12.07.2006r. pod pozycją 36246.

W ogłoszeniu podano:

- przedmiot zamówienia

- wymagany termin wykonania zamówienia (30.11.2006r.)

- warunki zamówienia ( wadium 8.000,00 zł )

- warunki udziału w postępowaniu (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- kryteria oceny ofert ( cena 100%)

- termin składania ofert  (11.08.2006r.)

- termin otwarcia ofert (11.08.2006r.)

Przed dokonaniem ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.

Opracowana specyfikacja zawiera:

- instrukcję dla wykonawców

- wzór umowy

- dokumentację projektową

( przedmiar + projekt przebudowy nawierzchni ulicy)

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

W dniu 11.08.2006r. Komisja Przetargowa na druku ZP-12 sporządziła zbiorcze zestawienie ofert:

1.Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET Robert Michalcewicz         ul. Herburtów 52, 37-700 Przemyśl – cena 640.162,95 zł.

Po otwarciu ofert osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wynikające z art. 17 ust.2 - ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

W pkt 2 protokołu podano wartość szacunkową zamówienia na kwotę 466 184,37 zł co stanowi równowartość 106.265 euro.

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W pkt 9 protokołu podano, że w toku prowadzonego postępowania złożona została jedna oferta przez wykonawcę  Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET Robert Michalcewicz, ul. Herburtów 52, 37-700 Przemyśl  z ceną 640 162,95 zł, której oferent został wybrany na wykonawcę robót.

Protokół postępowania przetargowego DRUK ZP-2 zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

O wyniku postępowania wykonawca zawiadomiony został pismem znak ZDM.NE-3/414/38/2006 z dnia 22.08.2006r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana została do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

W toku prowadzonego postępowania protestów i odwołań nie stwierdzono.

W dniu 30 sierpnia 2006. zawarta została umowa o roboty budowlane pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Przemyślu jako Zamawiającym a Panem Robertem Michalcewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET” z siedzibą    w Przemyślu przy ul. Herburtów 52.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. zakres robót do wykonania, który wynikał z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót oraz            w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty.

W § 2 umowy przyjęto termin rozpoczęcia robót 7 dni od daty podpisania umowy, termin zakończenia na dzień 30.11.2006r.

W § 5 umowy  ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy tj. kwotę brutto 640162,95 zł.

W § 7 umowy Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy  na okres 5 lat.

W § 10 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 32 008,15 zł, tj. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W § 11 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy. Umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do zawartej umowy sporządzono:

  - Aneks Nr 1 z dnia 24.11.2006r. którym zmieniono termin zakończenia robót z dnia 30.11.2006r. na 15.12.2006r.

c) Remont ul. M. Reja

W celu wyboru wykonawcy robót Zamawiający - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie zamówień publicznych Nr 74         z dnia 27.03.2006r. pod pozycją 15726.

W ogłoszeniu podano:

- przedmiot zamówienia

- wymagany termin wykonania zamówienia

(trzy miesiące od momentu udzielenia zamówienia.)

- warunki zamówienia ( wadium 6.000,00 zł )

- warunki udziału w postępowaniu

(art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- kryteria oceny ofert ( cena 100%)

- termin składania ofert  (15.05.2006r.)

- termin otwarcia ofert (15.05.2006r.)

Przed dokonaniem ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.

Opracowana specyfikacja zawiera:

- instrukcję dla wykonawców

- wzór umowy

- dokumentację projektową

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

W dniu 15.05.2006r. Komisja Przetargowa na druku ZP-12 sporządziła zbiorcze zestawienie ofert:

1.Zakład Drogowy Tadeusz Popek i syn Spółka jawna Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik – cena oferty 345 630,03 zł.

2. Zakład Usług Inżynieryjno – Komunalnych „ZENIT” Ryszard Horodecki i Stanisław Boryło  Spółka jawna  ul. Topolowa  7A 37-700 Przemyśl – cena oferty 314 925,02 zł.

Po otwarciu ofert osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wynikające      z art. 17 ust.2 - ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  zamówienia przekraczającej wyrażoną     w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W pkt 2 protokołu podano wartość szacunkową zamówienia na kwotę 351 253,74 zł co stanowi równowartość 86.798 euro.

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W pkt 14 protokołu podano, że w toku prowadzonego postępowania złożone zostały dwie oferty.

Na wykonawcę robót wybrano ofertę oznaczoną nr 2, tj. Zakład Usług Inżynieryjno – Komunalnych „ZENIT” Ryszard Horodecki i Stanisław Boryło  Spółka jawna  ul. Topolowa  7A 37-700 Przemyśl – cena oferty 314 925,02 zł, którą wybrano na wykonawcę robót ze względu na najniższą cenę.

Protokół postępowania przetargowego DRUK ZP-1 zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

O wyniku postępowania wykonawca zawiadomiony został pismem znak ZDM.NE-3/414/13/2006 z dnia 14.06.2006r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana została do Urzędu zamówień Publicznych w Warszawie.

W toku prowadzonego postępowania protestów i odwołań nie stwierdzono.

W dniu 27 czerwca 2006r. zawarta została umowa o roboty budowlane pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Przemyślu jako Zamawiającym a Zakładem Usług Inżynieryjno Komunalnych ZENIT  Ryszard Horodecki i Stanisław Boryło spółka jawna, z siedzibą          w Przemyślu przy ul. Topolowa 7A.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. zakres robót do wykonania, który wynikał z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót oraz            w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty.

W § 2 umowy przyjęto termin rozpoczęcia robót 7 dni od daty podpisania umowy, termin zakończenia na dzień 27.09.2006r.

W § 5 umowy  ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy tj. kwotę brutto 314.925,92 zł.

W § 7 umowy Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy  na okres 5 lat.

W § 10 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 15.746,00 zł, tj. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W § 11 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy. Umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do zawartej umowy sporządzono:

  - Aneks Nr 1 z dnia 12.09.2006r. którym zmieniono termin zakończenia robót    z dnia 27.09.2006r. na 15.12.2006r.

3. Źródła finansowania i rozliczenie robót

Finansowanie inwestycji p.n. „Rewitalizacja zabytków Przemyśla” w ramach działania 3a  „ Wsparcie inwestycji związanych z restauracją obiektów dziedzictwa kulturowego” ujętego

w Kontrakci  Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia      16 czerwca 2005r. prowadzone było z dwóch źródeł:

- środki własne  					- 1 771 000 zł

- środki z dotacji budżetu Państwa

(dotacja celowa)					- 1 000 000 zł

-------------------------------------

Razem							 2 771 000 zł

Powyższe kwoty ujęte zostały w planie dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki.

Wprowadzenie do budżetu Miasta Przemyśla środków z dotacji budżetu państwa nastąpiło  na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 85 z dnia 29.09.2006 r. , którą zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006.

Zawiadomienie o zmianach w planie – pismo znak F.VI-3011-1/86/06 z dnia

29.09.2006 r. Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

w Rzeszowie.

Na dofinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja zabytków Przemyśla” w dniu 29.08.2006r. zawarta została Umowa Nr 1/EF pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu realizowanego w ramach działania 3a „Wsparcie inwestycji związanych z restauracją obiektów dziedzictwa kulturowego” ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006.

W § 1 Umowy Wojewoda postanowił  przekazać Beneficjentowi dotację z budżetu państwa w wysokości 1 000 000,00 PLN co stanowi 39,29 % wartości projektu tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2006 r.

W § 2 Umowy Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków własnych w łącznej kwocie 1 545 316,11 PLN co stanowi 60,71 % wartości projektu tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2006 r.

W § 5 Umowy ustalono termin rozliczenia dotacji – 30 dni od daty odbioru końcowego projektu w przypadku nie zakończenia projektu w okresie objętym kontraktem        do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym w którym udzielono dotacji.

Integralną część umowy stanowią:

  - Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu

  - Plan finansowy realizacji projektu

  - Zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

W harmonogramie rzeczowo finansowym podano:

- wartość kosztorysową projektu ogółem		2.545.316,11 zł

- nakłady przewidziane do realizacji w 2006 r. 	2.545.316,11 zł

- nakłady planowane do realizacji po 2006 r. 	        -

W załączniku nr 2 umowy – Plan finansowy realizacji projektu wpisano zakres rzeczowy robót dostaw i usług wynikające z harmonogramu realizacji inwestycji:

W planie tym ujęto do realizacji niżej wymienione place i drogi:

1.Plac Niepodległości

- budżet wojewody  	 		 850.000,00 zł

- środki własne  	 		 937.722,79 zł

2.Remont ul. Grodzkiej

- budżet wojewody	 		100.000,00 zł

- środki własne		 	540.162,95 zł

3.Remont ul. Reja

- budżet wojewody  	   		  50.000,00 zł

- środki własne		   	  67.430,37 zł

Sporządzona umowa podpisana została przez Wojewodę Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Przemyśla.

W dniu 28.12.2006 r. spisano Aneks Nr 1/06 do umowy Nr 1/EF z dnia 29.08.2006 r. o dofinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja zabytków Przemyśla”.

W § 1 Aneksu dokonano zmiany treści załącznika nr 1 i 2 Umowy Nr 1/EF z dnia 29.08.2006 r.  (Harmonogramu i Planu Finansowego realizacji projektu).

Po sporządzeniu aneksu Plan finansowy realizacji projektu przedstawia się następująco:

1.Plac Niepodległości

- budżet wojewody  	 		 224.381,00 zł

- środki własne  	 		 860.020,64 zł

2.Remont ul. Grodzkiej

- budżet wojewody	 		585.619,00 zł

- środki własne		 	274.143,95 zł

3.Remont ul. Reja

- budżet wojewody  	   		  -

- środki własne		   	117.430,37 zł

Ogółem plan finansowy na 2006r. wraz z środkami niewygasającymi wynosi   2.545.316,11 zł.

Na środki niewygasające na 2007r. uwzględniono:

1.Plac Niepodległości

- budżet wojewody  	 		 190.000,00 zł

- środki własne  			 293.721,15 zł

Przekazanie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie środków pochodzących         z dotacji państwa na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nastąpiło :

w 2006r.

- 25.10.2006 r. 		kwota 	     312.785,00 zł

- 02.11.2006r.			kwota	     224.381,00 zł

- 27.12.2006r.			kwota 	     272.834,00 zł

----------------------------

Razem kwota przekazanej dotacji	      810.000,00 zł

###### Wykonawstwo robót

Obsługę finansową realizowanego projektu prowadził Zarząd Dróg Miejskich                    w Przemyślu – Jednostka organizacyjna Miasta Przemyśla.

W 2006 r. na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót.

Rozliczenie nastąpiło w fakturach wystawionych przez wykonawców na ogólną kwotę 
2. 061.594,96 zł.

Wykaz faktur przedstawia tabela poniżej:

| zadanie: | R E W I T A L I Z A C J A S T ARÓWK I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr. Faktury | Wystawca faktury | kwota | zapłacono ze środków dotacji | zapłacono ze środków własnych | zapłacono ze środków z innych źródeł |
|  |  | 1. Pl. Niepodległości |  |  |  |  |
| 1.1 | 30/07/2006 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 231 800,00 |  | 231 800,00 |  |
| 1.2 | 33/07/2006 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 250 100,00 |  | 250 100,00 |  |
| 1.3 | 60/10/2006 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 351 490,03 | 224 381,00 | 127 109,03 |  |
| 1.4 | 63/10/2006 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 219 600,00 |  | 219 600,00 |  |
| 1.5 | 76/12/2006 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 239 413,09 |  | 239 413,09 |  |
| 1.6 | 85,/12/2006 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 11 598,52 |  | 11 598,52 |  |
| Razem: |  | 1 304 001,64 | 224 381,00 | 1 079620,64 |  |
|  |  | 2.Ul. M.Reja |  |  |  |  |
| 2.1 | 51/10/2006 | Zakład Usług Inżynieryjno-Komunalnych ZENIT | 91 500,00 |  | 91 500,00 |  |
| 2.2 | 69/12/2006 | Zakład Usług Inżynieryjno-Komunalnych ZENIT | 14 640,00 |  | 14 640,00 |  |
| 2.3 | 70/12/2006 | Zakład Usług Inżynieryjno-Komunalnych ZENIT | 11 290,37 |  | 11 290,37 |  |
| Razem: |  | 117 430,37 |  | 117 430,37 |  |
|  |  | 3. Ul. Grodzka |  |  |  |  |
| 3.1 | 52/09/2006 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 314 194,14 | 312 785,00 | 1 409,14 |  |
| 3.2 | 74/12/2006 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 293 297,71 | 272 834,00 | 20 463,71 |  |
| 3.3 | 81/12/2006 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 32 671,10 |  | 32 671,10 |  |
| Razem: |  | 640 162,95 | 585 619,00 | 54 543,95 |  |
| SUMA (pl. Niepodległości, ul. M.Reja, ul. Grodzka) : | 2 061 594,96 | 810 000,00 | 1251594,96 |  |

Zrealizowane faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Zapłata faktur była terminowa i nie budzi zastrzeżeń.

Z zestawienia zrealizowanych faktur wynika, że wartość wykonanych robót w 2006 r. wyniosła kwotę 2.061.594,96 zł. z tego na środki z budżetu państwa przypada kwota  810 000,00 zł. , a na środki własne 1.251.594,96 zł.

Wyliczenie wskaźnika procentowego

- wartość wykonanych robót wynosi			2.061.594,96 zł

- środki z budżetu państwa				   810.000,00 zł. tj.(39,29%)

- środki własne					1.251.594,96 zł tj.( 60,71%)

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa (dotacja celowa) wskazuje, iż zachowane zostały warunki wynikające z Umowy wykonawczej Nr 1/EF  z dnia 29.08.2006 r.

w zakresie finansowania projektu. Po zakończeniu  realizacji projektu sporządzony został raport roczny z przebiegu kontraktu oraz rozliczenie roczne dotacji.

W raporcie oraz rozliczeniu wykazano:

- wartość wykonanych robót ogółem 		2.061.594,96 zł

- środki własne					1.251.594,96 zł

- dotacja budżetu państwa				   810 000,00 zł

W rozliczeniu wykazano również wykonanie planowanego zakresu rzeczowego.

  - powierzchnia zmodernizowanych placów   		1350 m2

  - punkty oświetleniowe		           		9 sztuk

  - powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych		3361 m2

  - długość ciągów pieszo-jezdnych	          	            0,250 km

  - powierzchnia obiektów zmodernizowanych

na cele kulturalne i turystyczne			4711m2

Rozliczenie dotacji budżetu państwa przekazanej w 2007r. w kwocie 190 000,00 zł. jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006.

W dniu 08.01.2007r. pismem Wydziału Finansów i Budżetu znak F.VI-3011-1/1/07, Prezydent Miasta Przemyśla zawiadomiony został, że Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 1 
z dnia 05.01.2007r. ustalił plan wydatków, które w 2006 nie wygasają z upływem roku budżetowego w dziale 600, w rozdziale 60016 § 6330 na kwotę 190 000,00 zł. 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytków Przemyśla”.

Na podstawie w/w decyzji Prezydent Miasta Przemyśla zarządzeniem nr 43/07 z dnia 29.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r. dokonał zmian dochodów i wydatków 
w budżecie miasta Przemyśla.

Na realizację zadania Beneficjent zabezpieczył środki własne w budżecie Miasta Przemyśla na 2007r., co wynika z Uchwały Nr 32/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22.02.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r. (zał. Nr 4 do uchwały).

Przekazanie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie środków pochodzących         z dotacji państwa (środki niewygasające) na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nastąpiło w dniu:

- 27.06.2007 r. 		kwota 	     190 000,00 zł.

Rozliczenie robót wykonanych w 2007r. nastąpiło w fakturach wystawionych przez wykonawcę na ogólną kwotę 483 721,15 zł.

Wykaz zrealizowanych faktur przedstawia tabela poniżej:

| zadanie: | R E W I T A L I Z A C J A S T ARÓWK I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr. Faktury | Wystawca faktury | kwota | zapłacono ze środków dotacji | zapłacono ze środków własnych | zapłacono ze środków z innych źródeł |
|  |  | 1. Pl. Niepodległości |  |  |  |  |
| 1.1 | 2/04/2007 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 109 384,00 |  | 109 384,00 |  |
| 1.2 | 9/05/2007 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 220 000,00 | 35 662,85 | 184 337,15 |  |
| 1.3 | 2/06/2007 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet | 154 337,15 | 154 337,15 |  |  |
| Razem: |  | 483 721,15 | 190 000,00 | 293 721,15 |  |

Zrealizowane faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Zapłata faktur była terminowa i nie budzi zastrzeżeń. Przy fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy.

Z zestawienia zrealizowanych faktur wynika, że wartość wykonanych robót w 2007r. wyniosła kwotę 483 721,15 zł. z tego na środki z budżetu państwa przypada kwota  190 000,00 zł. , a na środki własne 293 721,15 zł.

Wyliczenie wskaźnika procentowego

- wartość wykonanych robót wynosi			483 721,15 zł

- środki z budżetu państwa				190 000,00 zł. tj.(39,29%)

- środki własne					293 721,15 zł tj.( 60,71%)

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa (środki niewygasające) wskazuje, iż zachowane zostały warunki wynikające z Umowy Nr 1/EF z dnia 29.08.2006 r. i Aneksu Nr 1/06 z dnia 28.12.2006r. o dofinansowanie projektu.

Z rozliczenia faktur oraz z sporządzonych protokołów robót wynika, że planowany zakres rzeczowy  robót wykonany został w całości:

  - powierzchnia zmodernizowanych placów   		507 m2

  - powierzchnia zmodernizowanych chodników	697 m2

  - fontanna wraz z podłączeniem			1 obiekt

Kserokopie poleceń przelewów zapłaty faktur (środków z dotacji) oraz kserokopia protokołu odbioru końcowego przebudowy Placu Niepodległości stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

4.Ustalenia końcowe

- Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadanie „Rewitalizacja zabytków Przemyśla” wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Zrealizowane faktury mają odzwierciedlenie w protokołach odbioru robót i posiadają adnotacje dotyczące źródła finansowania, sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Kontrolujący poinformowali Pana Prezydenta Miasta Przemyśla o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17.11.2006r.                             w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

-zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni     od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole              (§ 32 Zarządzenia)

-zgłoszenia kontrolującym w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych  w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu         (§ 33 – Zarządzenia)

-odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu      w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy       (§ 34 Zarządzenia)

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 9/2007

##### Podpisy:

Kontrolujących:							Kontrolowanych:

Przemyśl, dnia 04.07.2007r.