Załącznik 10.5.2

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Funduszami

Europejskimi

EF.I.7016-13/7/09

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

| Numer wizyty | 1 |
| --- | --- |
| Data wizyty | 04/08/2009r. do 05/08/2009r. |
| Skład zespołu | Jadwiga Borek – kierownik zespołu Bożena Lepak – członek zespołu |
| Nazwa projektu | „Festiwal tańców ludowych formą integracji mieszkańców Powiatów: Łańcuckiego, Leżajskiego i Stryjskiego” |
| Numer Projektu | NEB/PL/PDK/2.1/05/400 |
| Nazwa beneficjenta | Powiat Łańcucki |

1.Weryfikacja trwałości projektu

| Pytanie | Tak/Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999? | Nie nastąpiły | Charakter projektu jest zachowany, projekt nie generuje przychodu, nie nastąpiła zmiana charakteru własności, środki na utrzymanie produktów projektu pochodzą z budżetu Powiatu Łańcuckiego |
| Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umową? | Tak | Wykonano cały zakres rzeczowy w terminie, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu |
| Czy projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym? | Tak | Projekt nie narusza przepisów zamówień publicznych, przepisów dotyczących pomocy publicznej, jest zgodny z polityką ochrony środowiska, polityką równych szans i społeczeństwa informatycznego |
| Czy cel projektu został zachowany? | Tak | Osiągnięto wielkość wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie |
| Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji? | Tak | utworzono stronę internetową, która zawiera informacje o projekcie, informacje zamieszczano również w prasie lokalnej, wydano folder promocyjny, zakupiony sprzęt jest odpowiednio oznakowany logotypami Unii Europejskiej i Programu oraz nazwą funduszu ze źródeł unijnych |
| Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji? | Tak | Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta |

2. Komentarz:

W ramach projektu zorganizowano „Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego”, połączony z wystawą rękodzieła artystycznego oraz prezentacją walorów turystycznych regionu łańcuckiego, leżajskiego i stryjskiego.

Wskaźniki produktu założone we wniosku aplikacyjnym zostały w pełni wykonane:

-	przeprowadzono 11 koncertów festiwalowych z udziałem zespołów folklorystycznych 
z Polski oraz z partnerskiego Powiatu Stryjskiego na Ukrainie,

-	wydano folder promocyjno – informacyjny w ilości 12 000 szt., promujący nie tylko „Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego” w Łańcucie ale i kulturę, przyrodę oraz gospodarkę regionów. Informacje w nim zawarte przetłumaczono na 3 języki: polski ukraiński i angielski,

-	odbyła się konferencja przedstawicieli samorządów z Polski i z Powiatu Stryjskiego,

-	zorganizowano wystawę twórczości ludowej połączoną z degustacją potraw regionalnych,

-	odbyła się wizyta przedstawicieli władz lokalnych w siedzibie samorządu w Łańcucie,

-	utworzona została strona internetowa festiwalu informująca o projekcie, produktach 
i dofinansowaniu ze środków unijnych,

-	zorganizowano 4 panele tematyczne nt. historii Polski dla gości z Ukrainy, powiązane 
z konkursem „Co wiem o sąsiedzie”.

Projekt został zrealizowany w terminie: rozpoczęcie 01/04/2006r., zakończenie rzeczowe 30/12/2006r., zakończenie finansowe 31/01/2007r. Wykonany zakres rzeczowy projektu (wskaźniki produktu) oraz termin realizacji jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym 
i umową o dofinansowanie. Projekt zrealizowano zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych – zastosowano procedurę przetargową w formie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zamówienia wydruku folderu promocyjnego. Pozostałe wydatki dotyczące działań realizowanych w ramach projektu były ponoszone w trybie zamówień z wolnej ręki.

W projekcie nie wystąpiła modyfikacja wpływająca na jego charakter i warunki jego wykonania, nie wystąpiła modyfikacja przyznająca nienależne korzyści (projekt nie generuje przychodu), nie nastąpiła zmiana charakteru własności – produkty projektu są własnością Powiatu Łańcuckiego zgodnie z założeniami projektu, środki na ich utrzymanie pochodzą 
z budżetu Powiatu Łańcuckiego

Wskaźniki rezultatu założone we wniosku aplikacyjnym zostały w pełni osiągnięte, 
w niektórych przypadkach nawet przekroczone:

-	w zespołach folklorystycznych biorących udział w koncertach festiwalowych wzięło udział ok. 300 osób ze strony polskiej oraz 324 osoby ze strony ukraińskiej, czyli łącznie liczba uczestników wydarzeń artystycznych wyniosła ok. 624, (we wniosku aplikacyjnym założono, że będzie to ok. 300 osób ze strony polskiej i 300 osób z Ukrainy). Zespołom 
z Ukrainy towarzyszyła 20 – osobowa delegacja samorządowców z Powiatu Stryjskiego,

-	z załączonych list zespołów folklorystycznych, które uczestniczyły w festiwalu wynika, że wystąpiło 15 polskich zespołów, 22 ukraińskich, łącznie 37 zespołów, we wniosku przyjęto 20 grup artystycznych,

-	z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, że wydarzenia artystyczno – kulturalne przyciągnęły ogromną rzeszę widzów, wstęp na nie był bezpłatny więc szacunkowo można określić, że odbiorcami tych wydarzeń było ok. 1 500 osób, tyle też założono we wniosku aplikacyjnym,

-	wskaźnikiem rezultatu było między innymi zorganizowanie 4 paneli tematycznych nt. historii Polski, powiązane z konkursem „Co wiem o sąsiedzie”, którego celem było zapoznanie się z kulturą i historią regionu łańcuckiego,

-	wymianie doświadczeń przez samorządowców poświęconych zostało łącznie ok. 10 godzin podczas ich 3 – dniowej wizyty ( we wniosku założono 10 godz.). Równolegle z trwającym festiwalem, w Starostwie Powiatowym w Łańcucie odbyła się konferencja z udziałem 20 przedstawicieli samorządu z Powiatu Stryjskiego i 20 przedstawicieli samorządu ze strony polskiej. Ponadto delegacja ukraińska zwiedziła Domy Dziecka w Łopuszce Małej 
i w Lipniku prowadzone przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” oraz zapoznała się z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Łańcucie,

-	z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, że liczbę odbiorców wydarzenia kulturalnego szacuje się na ok. 2 100 osób, tyle też założono we wniosku aplikacyjnym. Wnioskuje się to na podstawie tego, że równolegle z trwającym festiwalem, na placu tuż przed wejściem do Hali Menaż w Łańcucie, miała miejsce wystawa rzemiosła i rękodzieła artystycznego, połączona z degustacją potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu Powiatu Łańcuckiego. Wstęp na nią był również bezpłatny więc przyciągnęła ona dodatkowych widzów, szczególnie, że uczestnikami wydarzeń festiwalowych byli nie tylko zaproszeni goście, ale także mieszkańcy miasta Łańcuta, okolicznych miejscowości oraz liczni turyści zwiedzający Muzeum – Zamek w Łańcucie,

-	liczbę publikacji zwartej osiągnięto w 100 % poprzez wydanie folderu promocyjno – informacyjnego w ilości 12 000 szt., tak jak założono we wniosku aplikacyjnym,

-	również liczbę publikacji w prasie w ilości 4 szt. osiągnięto w 100 % poprzez zamieszczenie informacji o festiwalu we wrześniu 2006r. w Gazecie Wyborczej i Super Nowościach, w listopadzie 2006r. w Gazecie Łańcuckiej, w styczniu 2007r. w Gazecie Łańcuckiej.

Z analizy wskaźników oddziaływania projektu w okresie od zakończenia jego realizacji do chwili obecnej wynika, że zostały one w pełni osiągnięte a nawet przekroczone. W celu ich zbadania Beneficjent przeprowadził w latach 2006 - 2008 ankiety sondażowe, wyniki przedstawił w postaci tabel i wykresów, z analizy których wynika, że:

-	nastąpił wzrost pozytywnego postrzegania Polaków przez Ukraińców i odwrotnie o ok. 
33 % w 2007r. i 80 % w 2008r. w stosunku do 2006r. (we wniosku aplikacyjnym założono, że będzie to ok. 5 % w 2007r., 6 % w 2008r. w stosunku do roku 2006),

-	nastąpił wzrost wiedzy o sąsiedzie na poziomie średnim o ok. 6 % w 2007r. i 19 % w 2008r. w stosunku do 2006r. (we wniosku aplikacyjnym założono, że będzie to ok. 5 % w 2007r.,
6 % w 2008r. w stosunku do roku 2006).

Pozytywne oddziaływanie projektu przejawia się również w trwającej nieprzerwanie współpracy i wzajemnej wymianie doświadczeń podczas spotkań, które odbywają się każdego roku pomiędzy samorządowcami a także na płaszczyźnie kulturalnej. Na przykład 
24 sierpnia 2007r. delegacja samorządowców Powiatu Łańcuckiego uczestniczyła 
w obchodach Święta Niepodległości Ukrainy a we wrześniu 2007r. Powiat Łańcucki obchodził swoje święto Dni Powiatu Łańcuckiego, w ramach którego 16 września 2007r. na Rynku w Łańcucie odbył się VII finał wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele samorządu Powiatu Stryjskiego oraz kilkunastoosobowa grupa artystyczna. W dniach 14-17 grudnia 2007r. 
w Albigowej miało miejsce Międzynarodowe Spotkanie Muzyków Ludowych pn. „Stefanowa Nuta”. Wśród artystów byli również przedstawiciele Ziemi Stryjskiej w liczbie 30 osób, tj. zespół dziecięco – młodzieżowy, zespół wokalny dorosłych oraz towarzysząca im delegacja samorządowców.

W dniach 7-8 czerwca 2008r. 30-osobowy chór z Białobrzegów uczestniczył w II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „Na chwilach Stryja” a w dniach 7-9 listopada 2008r. miała miejsce kolejna partnerska wizyta w m. Stryj, w której uczestniczyła 
4-osobowa delegacja samorządu Powiatu Łańcuckiego. Z kolei 18 maja 2008r Powiat Łańcucki gościł uczestników „Pokazu Tradycji Kulturalnych i Kulinarnych Łańcut – Stryj – Jaszapati”. Impreza miała charakter plenerowy, zaprezentowano na niej tradycyjne potrawy regionalne i walory kulturalne regionów partnerskich. Wśród ponad 100 artystów przybyłych 
z Powiatu Stryjskiego oraz z miasta Jaszapati na Węgrzech były nie tylko zespoły folklorystyczne, również soliści, chóry oraz zespoły tańca nowoczesnego i klasycznego.

Na uwagę zasługuje zrealizowany w 2008r. przez Powiat Łańcucki projekt pn. „Turystyka jako niewykorzystywana szansa rozwoju” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Realizując projekt, w dniach 15-17 kwietnia w Bursie Szkolnej w Łańcucie zorganizowano konferencję „Turystyka Szansą Rozwoju Regionów”, przy udziale 60 osób, w tym 30 osób z Powiatu Stryjskiego. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, branży turystycznej, ośrodków kultury.

W dniu 26 czerwca 2009r. 5-osobowa delegacja samorządowców Powiatu Łańcuckiego wzięła udział w obchodach Święta Konstytucji Ukraińskiej, natomiast we wrześniu, jak co roku, obchodzone będą Dni Powiatu Łańcuckiego, w których uczestniczyć mają goście 
z Powiatu Stryjskiego: chór męski, skrzypek, delegacja samorządowców.

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ przyczynił się do budowania w świadomości uczestników festiwalu pozytywnego postrzegania walorów środowiska naturalnego oraz konieczności jego ochrony jako dobra wspólnego o wymiarze transgranicznym, do stosowania przyjaznych dla środowiska sposobów postępowania 
i zachowania się w środowisku naturalnym.

Projekt ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans. Występy folklorystyczne, nieograniczona możliwość udziału w wystawie twórczości regionalnej oraz w konkursach pozytywnie wpływa na kreowanie polityki równych szans.

Projekt ma pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców. W ramach projektu utworzona została strona internetowa festiwalu, informująca o projekcie, produktach projektu, o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych. Możliwość korzystania z e-informacji zwiększa zasięg oddziaływania projektu.

Podsumowując powyższą analizę stwierdza się, że cel projektu został zachowany.

Powiat Łańcucki jako beneficjent projektu wywiązuje się z obowiązku dotyczącego informacji i promocji projektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1159/2000. Zakupiony sprzęt jest prawidłowo oznakowany – naklejki posiadają logo Unii Europejskiej 
i logo Programu oraz informację, że projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Cała korespondencja znakowana jest logotypami Unii i Programu. W ramach projektu Powiat Łańcucki wydał folder promocyjny. Formą promocji było również zamieszczenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej informacji o realizacji projektu .

Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Powiatu Łańcuckiego. Jest oznaczona numerem i nazwą projektu, z wydzieloną częścią dotyczącą dokumentów księgowo – finansowych. Dokumentacja przechowywana będzie do dnia 31.12.2013r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

3. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu

- nie została zachowana trwałość projektu*

Data i podpisy zespołu kontrolującego: 		Data i podpis kierownika

komórki organizacyjnej:

1………………………………

2………………………………	……………………………..

Data i podpis beneficjenta:

……………………………

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach

Brak

* W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.