Zał. 2

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Certyfikacji i Funduszy

Europejskich

CE.IV-7016-4-11/10

Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

| Numer wizyty | 1 |
| --- | --- |
| Data wizyty | 25/11/2010r. do 26/11/2010r. |
| Skład Zespołu Monitorującego | Jadwiga Borek – kierownik zespołu Bożena Lepak – członek zespołu |
| Nazwa projektu | „Realizacja Mikroprojektów na pograniczu polsko – słowackim w Euroregionie Karpackim Polska” |
| Numer Projektu | INT/PL/PDK/2.3/05/05 |
| Nazwa beneficjenta | Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie |

1.

Badanie trwałości projektu

| Pytanie | Tak/Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999? | Nie nastąpiły | Charakter projektu jest zachowany, projekt nie generuje przychodu, nie nastąpiła zmiana charakteru własności, |
| Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową? | Tak | Wykonano cały zakres projektu w terminie zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu |
| Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT? | Nie | Nie występuje możliwość odzyskania kwoty podatku VAT |
| Czy cel projektu został zachowany? | Tak | Osiągnięto wielkość wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie |
| Czy beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji? | Tak | zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1159/2000 |
| Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji? | Tak | Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta |

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

Brak

2.

Komentarz:

Projekt polegał na realizacji mikroprojektów o charakterze nieinwestycyjnym, wyłonionych do dofinansowania na podstawie obowiązujących procedur, z wyraźnym efektem transgranicznym, wpływających na integrację społeczno – gospodarczą polsko - słowackiego regionu przygranicznego, zapewniających oddziaływanie projektu po obu stronach granicy w zakresie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami, wspólnych przedsięwzięć z dziedziny nauki, kultury, oświaty, sztuki ludowej, turystyki i sportu.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 
w Rzeszowie, który na etapie wdrażania mikroprojektów pełnił rolę podsekretariatu technicznego, po zatwierdzeniu mikroprojektów podpisał umowy o dofinansowanie 
z beneficjentami, prowadził monitoring, kontrolę i rozliczanie, występował od Wojewody Podkarpackiego o refundację środków, następnie przekazywał je na konto beneficjentów. Obecnie prowadzi badanie trwałości mikroprojektów.

Projekt został zrealizowany w terminie: rozpoczęcie marzec 2005r., zakończenie rzeczowe czerwiec 2008r., zakończenie finansowe wrzesień 2008r. Wskaźniki produktu założone we wniosku aplikacyjnym zostały w pełni wykonane:

- dofinansowano 31 mikroprojektów (zakładano 25), w tym:

- o charakterze społecznym i kulturalnym 12 (zakładano 10),

- o charakterze edukacyjnym 5 (zakładano 5),

- przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 12 (zakładano 8),

- pozostałe kategorie 2 tak jak planowano we wniosku aplikacyjnym.

Wskaźniki rezultatu założone we wniosku aplikacyjnym zostały w pełni osiągnięte, 
a nawet przekroczone. Z informacji zebranych w Biurze Stowarzyszenia wynika, że:

-	liczba organizacji zaangażowanych w transgraniczne przedsięwzięcia realizowane 
w ramach mikroprojektów wynosi 89 (zakładano 15), w tym 31 beneficjentów, 23 partnerów z Polski oraz 35 partnerów ze Słowacji,

-	liczba utworzonych sieci współpracy transgranicznej lub zawartych porozumień 
o partnerstwie wynosi 31 (zakładano 12),

-	liczbę osób z Polski i Słowacji zaangażowanych w transgraniczne przedsięwzięcia realizowane w ramach mikroprojektów szacuje się na około 10 000 osób, we wniosku aplikacyjnym planowano, że będzie to 500 osób, w tym około 250 Słowaków i 250 Polaków. Wskaźnik zmierzono na podstawie sprawozdań z realizacji mikroprojektów. Dane przedstawione przez beneficjentów były często danymi szacunkowymi z uwagi na fakt, iż 
w ramach mikroprojektów odbyło się wiele otwartych imprez plenerowych, co uniemożliwiło podanie dokładnych danych liczbowych. Ponieważ zainteresowanie przedsięwzięciami było ogromne, o czym świadczy również liczba zaangażowanych organizacji w realizację imprez, stwierdzić można, że liczba uczestników tak po stronie polskiej jak i słowackiej była porównywalna.

Wskaźnik oddziaływania projektu, określony jako rozwój społeczno – ekonomiczny obszaru pogranicza polsko – słowackiego, zwiększenie liczby i znaczenia organizacji zaangażowanych we współpracę transgraniczną, włączenie się do współpracy organizacji dotychczas niezaangażowanych, zwiększenie integracji regionu poprzez lepsze wzajemne poznanie społeczności lokalnych, generowanie powiązań i pomysłów, które prowadzą do długofalowej współpracy, w tym także do realizacji dużych projektów w ramach Programu INTERREG III A, został osiągnięty. Nowe organizacje, które włączyły się do współpracy transgranicznej to m.in. Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu współpracujący 
z Obchodną Akademią w Svidniku, Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” i Jazdecka Spolocnost Bechera, Zespół Szkół Leśnych w Lesku i Sredna Legnicka Skala. Na uwagę zasługuje realizacja mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (projekt Nr WTSL.03.00.00-18-001/08), w zakresie których wykonano wiele działań o charakterze transgranicznym. Kontynuacja współpracy to wspólne projekty np. Gminy Krzywcza z Obec Zborov, Gminy Haszów ze Stowarzyszeniem mikroregionu „Pod Duklou” z siedzibą w Krajna Porubka oraz Gminy Miejskiej Jarosław z Miastem Humenne.

Projekt ma neutralny wpływ na środowisko naturalne.

Projekt ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans. Realizując mikroprojekty aktywnie i nowocześnie promowano region m.in. poprzez Internet, konferencje, targi, wystawy, spotkania integracyjne, przez to zwiększyło się zainteresowanie w obszarze turystyki co ma wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw związanych z obsługą ruchu turystycznego, tworzeniem nowych miejsc pracy. Nieograniczona możliwość udziału 
w imprezach turystycznych i kulturalnych mieszkańców po obu stronach granicy pozytywnie wpływa na kreowanie polityki równych szans.

Projekt ma neutralny wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego, rozumianego jako rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, po wykonaniu badania trwałości wybranych mikroprojektów stwierdził, że nie wystąpiła modyfikacja wpływająca na ich charakter i warunki ich wykonania, nie wystąpiła modyfikacja przyznająca nienależne korzyści (mikroprojekty nie generują przychodu), nie nastąpiła zmiana charakteru własności.

Podsumowując powyższą analizę stwierdza się, że cel projektu został zachowany.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jako beneficjent projektu wywiązuje się 
z obowiązku dotyczącego informacji i promocji projektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1159/2000. Cała korespondencja znakowana jest logotypami Unii i Programu. Projekt promowany był szeroko poprzez Internet, gdzie zamieszczano informacje o projekcie wraz z wykazem realizowanych mikroprojektów, również w prasie lokalnej. Beneficjenci mikroprojektów zostali poinformowani o obowiązku informacji i promocji zgodnie z w/w Rozporządzeniem KE.

Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Jest oznaczona numerem i nazwą projektu, 
z wydzieloną częścią dotyczącą dokumentów księgowo – finansowych. Dokumentacja przechowywana będzie do dnia 31.12.2013r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska prowadzi kontrole trwałości mikroprojektów w formie wizyt monitorujących bezpośrednio 
u beneficjentów. Za dokonywanie badania trwałości mikroprojektów odpowiedzialnych jest 5 osób. Są to pracownicy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska zatrudnieni na umowę zlecenie, wykonujący zadania kontrolne w ramach urlopu wypoczynkowego, co potwierdza lista obecności sierpień 2010r. Do Instytucji Pośredniczącej zostały przekazane następujące pisma odnośnie badania trwałości:

- z dnia 10.12.2009r. przekazujące „Harmonogram wizyt monitorujących Mikroprojektów (zakończonych w 2006r.) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006” wraz z załączoną analizą ryzyka, planowanych do wykonania w 2009r. oraz „Harmonogram wizyt monitorujących Mikroprojektów (zakończonych w 2007r.) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006” również z załączoną analizą ryzyka, planowanych do wykonania w 2010r.,

- z dnia 11.12.2009r. dotyczące zgody Instytucji Zarządzającej na przeprowadzenie w 2010r. wizyt monitorujących planowanych na 2009r., ze względu na termin zatwierdzenia „Wskazówek dla Instytucji Pośredniczących oraz Euroregionów dotyczących badania trwałości projektów/Mikroprojektów w Programach IW INTERREG III A” (25.11.2009r.),

- z dnia 21.12.2009r. przekazujące „Harmonogram wizyt monitorujących Mikroprojektów (zakończonych w 2006r. i w 2007r.) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006” wraz z załączoną analizą ryzyka, planowanych do wykonania w 2010r.,

- z dnia 19.07.2010r. przekazujące „Raport półroczny z realizacji wizyt monitorujących trwałość Mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006,

- z dnia 28.07.2010r. przekazujące skorygowany „Raport półroczny z realizacji wizyt monitorujących trwałość Mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006, wraz z uzasadnieniem niewykonania planu kontroli w okresie sprawozdawczym 01.01.2010r. – 31.06.2010r.

W pierwszym półroczu 2010r. nie wykonano wizyt monitorujących w planowanym terminie, zostały one ujęte w planie na drugie półrocze. Na dzień przeprowadzania przez IPoś kontroli, Euroregion wykonał 3 wizyty, zgodne z przedłożonym planem:

- w terminie 23.08.2010r. dotyczącą mikroprojektu Nr 04/06/KAR/INT/PLSK „Antypody kultury. Od Andy Warhola do Zdzisława Beksińskiego”, w Starostwie Powiatu Sanokiego, na podstawie upoważnienia Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, nr 1/2010 z dnia 19.08.2010r. Informacja o planowaniu przeprowadzenia badania trwałości została wysłana do beneficjenta w dniu 17.08.2010r. Protokół z wizyty monitorującej został podpisany przez członków zespołu kontrolującego w dniu 30.08.2010r. oraz przez Wiceprezesa Zarządu w dniu 06.09.2010r. i przekazany do beneficjenta. Beneficjent podpisał protokół z wizyty monitorującej w dniu 06.09.2010r. Cel i trwałość mikroprojektu zostały zachowane.

- w terminie 24.08.2010r. dotyczącą mikroprojektu Nr 08/05/INT/PLSK „Kraj Preszowski – partnerem podkarpackiego biznesu”, w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, na podstawie upoważnienia Wiceprezesa Zarządu SEK, nr 2/2010 z dnia 19.08.2010r. Informacja o planowaniu przeprowadzenia badania trwałości została wysłana do beneficjenta w dniu 17.08.2010r. Protokół z wizyty monitorującej został podpisany przez członków zespołu kontrolującego w dniu 08.09.2010r. oraz przez Wiceprezesa Zarządu SEK w dniu 08.09.2010r. i przekazany do beneficjenta. Beneficjent podpisał protokół z wizyty monitorującej w dniu 10.09.2010r. Cel i trwałość mikroprojektu zostały zachowane. 
W ramach wizyty monitorującej trwałość mikroprojektu została przeprowadzona również kontrola finansowa, ponieważ mikroprojekt nie był kontrolowany przed końcową płatnością. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

- w terminie 26-27.08.2010r. dotyczącą mikroprojektu Nr 23/06/KAR/INT/PLSK „Polsko – Słowacka wioska ekoludków II”, w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach, na podstawie upoważnienia Wiceprezesa Zarządu Biura SEK, nr 3/2010 z dnia 19.08.2010r. Informacja o planowaniu przeprowadzenia badania trwałości została wysłana do beneficjenta w dniu 19.08.2010r. Protokół z wizyty monitorującej został podpisany przez członków zespołu kontrolującego w dniu 01.09.2010r. oraz przez Wiceprezesa Zarządu SEK (brak daty podpisania) i przekazany do beneficjenta. Beneficjent podpisał protokół z wizyty monitorującej w dniu 01.09.2010r. Cel i trwałość mikroprojektu zostały zachowane. 
W ramach wizyty monitorującej trwałość mikroprojektu została przeprowadzona również kontrola finansowa, ponieważ mikroprojekt nie był kontrolowany przed końcową płatnością. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wnioski ogólne:

Stwierdza się, że beneficjenci są informowani przez SEK o planowaniu wykonania badania trwałości mikroprojektu z odpowiednim wyprzedzeniem, badanie trwałości jest wykonywane przez dwóch pracowników na podstawie upoważnienia podpisanego przez Wiceprezesa Zarządu Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Proces badania trwałości był wykonany terminowo oraz zgodnie z warunkami określonymi we „Wskazówkach dla Instytucji Pośredniczących oraz Euroregionów dotyczących badania trwałości projektów/Mikroprojektów w Programach IW INTERREG III A”

Rekomendacje:

Rekomenduje się szczególną staranność przy opatrywaniu dokumentów datami 
i podpisami.

3.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu

- nie została zachowana trwałość projektu

4.

Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji 
w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu 
i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Data i podpisy kontrolującego Zespołu 		Data i podpis kierownika
Monitorującego: 		komórki organizacyjnej

1………………………………………			…………………………...

2………………………………………

Data i podpis beneficjenta:

……………………………

# Footnotes

lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ/IK. Instytucja Pośrednicząca może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Monitorującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.