Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział  Finansów i Budżetu

Delegatura  w Krośnie

F.III.0932/28 /05

P r o t o k ó ł

Kontroli        problemowej      przeprowadzonej      w     Starostwie Powiatowym

w  Ustrzykach  Dolnych       kod . 38 – 700  ,  ul. Rynek   6  , Województwo  Podkarpackie

-   przez pracownika  Oddziału Kontroli Gospodarki  Finansowej  w  Wydziale  Finansów i Budżetu  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  Delegatura   w Krośnie    :

-       Piotra Rajchla         - Starszego  Specjalistę  .

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli

Nr  F.IV.0939/34/05     z dnia    24.01.2005  roku ,  podpisanego    z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez  Zastępcę Dyrektora  Wydziału   Finansów  i Budżetu

Panią  mgr     Wiesławę Toczyńką  -  Kuchę  .

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    24 ; 25 ; 26 ; 27 .01.2005   roku

I.   Ustalenia ogólne  :

-  Starostą Powiatu  Bieszczadzkiego  jest Pani  Ewa  Sudoł    .

-  Skarbnikiem   Powiatu  Bieszczadzkiego jest     Pani  Małgorzata  Kozłowska    .

Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

1/  Pani   mgr  Ewa  Sudoł                   -  Starosta   Powiatu  Bieszczadzkiego

w Ustrzykach Dolnych

2/  Pani   Małgorzata  Kozłowska        -  Skarbnik Powiatu  Bieszczadzkiego

w Ustrzykach  Dolnych

3/  Pani   Barbara  Pabis                      -  Pracownik   Starostwa   Powiatowego

w  Ustrzykach  Dolnych

4/  Pan Jan  Czaja   			   -  Kierownik  Wydziału  Budownictwa  i Ochrony

Środowiska  w Starostwie  Powiatowym

w  Ustrzykach   Dolnych

5/  Pan  Łukasz  Hawrylik                 -    Młodszy  Referent   w  Starostwie

Powiatowym  w Ustrzykach  Dolnych

Temat Kontroli  :    prawidłowość  wykorzystania   dotacji budżetowej  w roku 2004

na zadanie   objęte   Kontraktem  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2004 rok

p.n. :  „  Przebudowa  i  modernizacja  sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w Ustrzykach Dolnych    „ .

Podstawa prawna kontroli  :  art. 13 ust. 3  pkt. 9    ustawy z dnia 12 maja  2000 roku

o zasadach  rozwoju regionalnego  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550 /   ,   § 19    rozporządzenia

Rady Ministrów  z dnia  16 marca   2004  roku   w  sprawie  przyjęcia  Programu  wsparcia

na 2004 rok    / Dz. U. Nr 56 , poz. 542  /  oraz  §  17 i   18  Zarządzenia  Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10 maja  2001  roku / z późniejszymi  zm. ./  w sprawie  szczegółowych  warunków i trybu   przeprowadzania  kontroli  przez Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie  .

# Ustalenia ogólne .

Zgodnie  z ustawą  o zasadach  wspierania rozwoju regionalnego  z dnia 12 maja 2000 roku

/ Dz. U. Nr 48 , poz. 550, z późn. zm. /  oraz rozporządzeniem   Rady Ministrów  w sprawie przyjęcia programu wsparcia   na rok 2004  / Dz. U. Nr 56, poz. 542   /  inwestycję objęto Kontraktem  dla Województwa Podkarpackiego  zawartym w dniu  29 kwietnia  2004  roku

zawartego    pomiędzy Radą Ministrów  reprezentowaną przez  ministra   właściwego   do spraw   rozwoju  regionalnego  ,    a Samorządem Województwa  Podkarpackiego reprezentowanego  przez   Marszałka  Województwa  .

Kontrolowane  zadanie  inwestycyjne   ujęto  pod  nazwą  :

„  Przebudowa  i  modernizacja  sali  gimnastycznej   Bieszczadzkiego   Centrum

Kształcenia   Ustawicznego w  Ustrzykach  Dolnych     „

, natomiast   zapisano  jako :

priorytet  1 – „  Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury   technicznej

oraz  społecznej   w Regionie

działanie 2   -  „Restrukturyzacja   i  unowocześnienie  bazy   oświatowo  -

wychowawczej   , szkolnictwa  wyższego  , turystyczno –

sportowo  -  rekreacyjnej  i kulturalnej   „

Inwestycje rozpoczęto realizować w roku 2004  .    Realizacja   przedmiotowej  inwestycji   ma   usprawnić  stan  sali  gimnastycznej  , zwiększając   lepsze  jej   wykorzystanie   na  zajęcia  szkolne   jak  i spełnić  funkcje  zwiększenia   bezpieczeństwa     uczniów  .   Zwiększy  się  poziom   wykorzystania   sali  do  całej  jej   powierzchni   , a tym  samym   wrośnie   możliwość   pełnej  realizacji    szkolnych  zajęć  z wychowania  fizycznego   .

Dane dotyczące inwestycji   :

- nazwa zadania i jego lokalizacja  :  „  Przebudowa  i modernizacja  sali   gimnastycznej

Bieszczadzkiego   Centrum Kształcenia   Ustawicznego  w  Ustrzykach  Dolnych  „ .

2. Inwestorem Zadania jest    Zarząd  Powiatu   Bieszczadzkiego .

3.  Przedmiotowa inwestycja w ramach  planu   obejmowała    :

Rok 2004

-    opracowanie   projektu   architektoniczno  – budowlanego  dachu  spadzistego

- przetarcie  drewna  wielko wymiarowego ,  jodłowego  na drewno  konstrukcyjne

- wykonanie dachu  spadzistego  na budynku  sali  gimnastycznej

- wymianę  stolarki   okiennej   w budynku  sali  gimnastycznej

4. Termin  rozpoczęcia   inwestycji   - 01.01.2004  roku  , a  zakończenia 30.06.2005 roku .

5.   Powiat   Bieszczadzki  w Ustrzykach  Dolnych   na  omawiane  zadanie  posiada   kartę zadania   / załącznik Nr  7 do   Kontraktu  dla  Województwa  Podkarpackiego  / .

Omawiana  Karta zadania   zawiera  szczegółowy   opis   zakresu  rzeczowego  oraz  danych  technicznych   zatwierdzoną  przez   Starostę  Powiatu  Bieszczadzkiego w  Ustrzykach  Dolnych  Panią mgr  Ewę  Sudoł .

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05							Strona 2 z 20

#### Pierwotna  wartość kosztorysowa  zadania   wyniosła ogółem kwote    200.000,00  zł   .

#### Nakłady  poniesione   do dnia 31.12.2003 roku   wyniosły  kwotę    3.600,00 zł

#### w tym  środki :

#### -    własne  Powiatu       -    3.600,00 zł

-    z budżetu państwa    -         0        zł

-  z innych  źródeł  /       -          0       z ł

#### / tym  Ministerstwo Edukacji

#### Narodowej  i Sportu    ,

#### Ministerstwo   Zdrowia   /

Planowane źródła finansowania zadania   :

2004 rok

- środki z  budżetu Wojewody Podkarpackiego     -     90.000,00  zł

- środki   własne   Powiatu                                        -  90.000,00  zł

- środki z innych  źródeł                                         -             0         zł

-----------------------------

RAZEM  : 180.000,00  zł

#### Nakłady do  poniesienia po 2004 roku   - 20.000,00 zł

Pozwolenie na budowę  w formie  decyzji   Nr  8/2004  z dnia  29.01.2004  roku

/ znak : BOŚ.7351-1/11/04   z dnia   29.01.2004  roku / wydał Starosta  Bieszczadzki

w  Ustrzykach  Dolnych  w temacie  – „     Przebudowy  konstrukcji  stropo dachu   na  dach  wielospadowy  na  budynku sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  , usytuowanego na działce   nr ewid.1699 w  m. Ustrzyki Dolne   ...”.

Marszałek  Województwa  Podkarpackiego  zawarł  pisemną   wstępną  umowę

### Nr  I – 2 – A/18/p  w dniu   10.09.2004 roku  z  Samorządem Powiatu    Bieszczadzkiego

na      zadanie  p.n.  „ Przebudowa  i  modernizacja  sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w Ustrzykach  Dolnych     „ .

W przedmiotowej   umowie   ustalono  , że    szczegóły   finansowania  zadania   określi umowa   wykonawcza   zawarta  pomiędzy   Wojewodą Podkarpackim   , a Podmiotem  Uprawnionym

/Samorządem Powiatu  Bieszczadzkiego  /- zgodnie z zapisami   rozdziału  3  załącznika 5   do  Kontraktu  dla  Województwa   Podkarpackiego na  2004 rok   /   §   3  pkt. 3   umowy    / .

W  umowie  określono  , że  zadanie   inwestycyjne   będzie  realizowane   w ramach :

-   priorytetu   1  „  Rozbudowa   i  modernizacja  infrastruktury   technicznej

oraz  społecznej w regionie   „

-  działania   nr 2  „ Restrukturyzacja   i unowocześnienie   bazy  oświatowo -

wychowawczej      szkolnictwa   wyższego   , turystyczno – sportowo  - rekreacyjnej

i  kulturalnej „

Wysokość   środków własnych  Powiatu  Bieszczadzkiego     wyszczególniono w wysokości  90.000,00    zł

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/28/05						Strona  3 z 20

Umowę wykonawczą  Nr WFA .126/04  zawarto w dniu   23.09.2004 roku   pomiędzy  Wojewodą   Podkarpackim  reprezentowanym  przez   Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty

Pana Stanisława  Rusznicę     , a  Samorządem  Powiatu  Bieszczadzkiego  - reprezentowanym  przez   Zarząd  Powiatu   Bieszczadzkiego  w osobach   :

- Starosty  Powiatu  Bieszczadzkiego Pani  mgr Ewy  Sudoł

- Wicestarosty   Powiatu  Bieszczadzkiego  Pana  Marka  Andrucha

Planowany  sposób finansowania  zadania przedstawiał się następująco    :

Rok 2004

-  środki z budżetu  Wojewody Podkarpackiego          -          90.000,00  zł

co  stanowi  50,0  %   wartości  zadania

tj. nakładów  przewidzianych do  realizacji

i  sfinansowania w roku 2004

-  środki własne  Powiatu                                               -         90.000,00  zł

co  stanowi   50,0  %   wartości  zadania

tj.  nakładów przewidzianych   do  realizacji

i sfinansowania   w roku 2004

-  środki  z innych źródeł                                              -                  0         zł

...................................................

RAZEM :         180.000,00  zł

Harmonogram rzeczowo  finansowy / załącznik nr 1 do  umowy   wykonawczej  /

przedstawiał się następująco  :

-   opracowanie  projektu   architektoniczno -  budowlanego  dachu spadzistego

-   przetarcie  drewna   wielkowymiarowego  , jodłowego na  drewno konstrukcyjne

-   wykonanie dachu  spadzistego   na  budynku  sali  gimnastycznej

-   wymiana  stolarki okiennej   w budynku sali  gimnastycznej

Plan  finansowy  realizacji   zadania  na rok 2004  przewidywał   następującą  regulację

płatności   :

w zł

| Wyszczególnienie | A/ środki budżetu wojewody B/ środki własne Powiatu | Styczeń - marzec 2004 roku | Lipiec - wrzesień 2004 roku | Październik – grudzień 2004 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego dachu spadzistego | A/ 0 B/ 6.240,00 | B/ 6.240,00 |  |  |

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/28/05							Strona  4 z 20

| Przetarcie drewna wielkowymiarowego , jodłowego na drewno konstrukcyjne : zakup drewna transport przetarcie praca ciągnika - impregnacja | A/ 0 B/ 28.242,74 |  | B/ 28.242,74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie dachu spadzistego na budynku sali gimnastycznej | A/ 60.000,00 B/ 22.442,11 |  | B/ 22.442,11 | A/ 60.000,00 |
| Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej | A/ 30.000,00 B/ 33.075,15 |  |  | A/30.000,00 B/ 33.075,15 |
| Razem : Ogółem : | A/ 90.000,00 B/ 90.000,00 180.000,00 |

Wojewoda Podkarpacki  decyzja   Nr   75   z dnia 20.10.2004 roku   dokonał zwiększenia planu dotacji   w  :

- dziale 801  rozdział 80140  § 6430      o kwotę        90.000,00  zł

/ środki z rezerwy celowej  cz. 83

poz.  11  ustawy budżetowej na 2004 rok  /

- z przeznaczeniem  na  dofinansowanie

zadań objętych   Kontraktem

dla   Województwa  Podkarpackiego   na 2004 rok

- „  Przebudowa  i  modernizacja  sali  gimnastycznej Bieszczadzkiego  Centrum Kształcenia

Ustawicznego   w Ustrzykach  Dolnych     „

/ pismo Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie

znak ; F.VI.3011/1/72/04 z dnia  21.10.2004 roku  /

W   omawianym  powyżej   piśmie  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Rzeszowie  zapisano  , że  cyt. „   niniejsza  decyzja   jest  podstawą do   wprowadzenia  zmian w budżecie  „.

Taki  wymóg   wynika  z postanowień   ustawy  o  finansach  publicznych  / Dz. U. TJ z  2003  roku   Nr  15 , poz. 148 z późn. zm./   oraz   postanowień   rozporządzenia  Ministra  Finansów  w sprawie szczegółowych   zasad  gospodarki jednostek  budżetowych    , zakładów  budżetowych   , gospodarstw pomocniczych    jednostek  budżetowych   oraz  szczegółowych  zasad   i terminów  rocznych   rozliczeń i wpłat  do  budżetu   przez  zakłady budżetowe   i  gospodarstwa  pomocnicze   jednostek  budżetowych  / Dz. U. z  2000  roku   Nr   122  , poz. 1333  /.

Powiat  Bieszczadzki     wprowadził  powyższą kwotę  do budżetu Powiatu

na rok 2004  na mocy Uchwały  Rady  Powiatu   w Ustrzykach  Dolnych    Nr XX/126/04     z dnia   29.07.2004 roku    według  klasyfikacji  budżetowej   Dz. 801  rozdz.  80130 po stronie   dochodowej    §  6430  , a po stronie  wydatkowej  Dz. 801 rozdz. 80130  § 6050   / .

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05						Strona 5 z 20

Uchwałą  Zarządu  Powiatu  w Ustrzykach  Dolnych   Nr  70/121/04 z dnia  29.10.2004 roku   wprowadzono  zmiany   w budżecie  powiatu  na  2004 roku   ustalając   :

- po stronie  dochodów  :

-   zwiększenie   w Dz.  801 rozdz. 80140  §   6430

o kwotę 90.000,00 zł  z jednoczesnym  zmniejszeniem o tę kwotę  90.000,00 zł

w Dz. 801  rozdz. 80130  §  6430

- po  stronie wydatków  :

-   zwiększenie   w Dz. 801  rozdz. 80140  § 6050  o kwotę  244.822,00 zł

/ w tym kwota   90.000,00 zł   /   z jednoczesnym zmniejszeniem

o tę kwotę  244.822,00 zł     w Dz. 801  rozdz.  80130  §  6050

Skarbnik Powiatu   w Ustrzykach  Dolnych  Pani   Małgorzata  Kozłowska    ustnie  wyjaśniła  ,

że  wprowadzenie   kwoty   dotacji w wysokości 90.000,00 zł  do budżetu  Powiatu  w Ustrzykach Dolnych  przed   dniem  otrzymania   decyzji Wojewody  Podkarpackiego  było  spowodowane   otrzymaniem  informacji   o jej  wysokości   w miesiącu  lipcu  2004  roku  . Nadto dodała , że  ten  incydentalny  przypadek  był   związany   z  wymogami   proceduralnymi  zawartymi   w   ustawie  Prawo zamówień publicznych .

Środki własne  na  realizację  zadania   wprowadzono  do budżetu  Powiatu   Bieszczadzkiego

w  Ustrzykach  Dolnych      na  mocy   niżej  podanych  uchwał Rady Powiatu  i  Zarządu  Powiatu :

-  Nr 1/04   ;  Nr   XVI/102/04  z dnia   24.03.2004  roku  ; Nr  51/75/04 z dnia  26.04.2004 roku  ; Nr  55/78/04 z dnia  05.04.2004  roku  ; Nr  XVIII/119/04  z dnia   25.05.2004  roku  ;

Nr  56/87/04 z dnia  31.05.2004 roku ;  Nr  70/121/04 z dnia  29.10.2004  roku  .

Wykonanie inwestycji  .

Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    poleceniami  przelewu   przekazał na konto Powiatu  Bieszczadzkiego   w  Ustrzykach  Dolnych    w   Podkarpackim Banku  Spółdzielczym

w Sanoku  Oddział Lesko    Nr   15864210122003120038670001 , niżej   podane  kwoty   :

-    w dniu   06.12.2004 roku      -            39.874,00 zł

-    w dniu   28.12.2004  roku     -            50.126,00 zł

....................................................................

Razem  :  		        90.000,00  zł

Powiat  Bieszczadzki  w  Ustrzykach  Dolnych    wystąpił   do   Kuratorium  Oświaty

w  Rzeszowie  ,  z  niżej  podanymi   wnioskami   o wypłatę dotacji   :

- Nr 1  /04  zawartym  przy piśmie Zarządu  Powiatu  w Ustrzykach  Dolnych

znak  :  FN.3041/8/04   z dnia  23.11.2004  roku   .

Wnioskowana kwota dotacji  wyniosła   39.874,03 zł

-        Nr  2 /04   zawartym  przy piśmie  Starosty  Bieszczadzkiego

znak :  FN.3041/9/04  z dnia  21.12.2004 roku

Wnioskowana  kwota  dotacji  wyniosła    50.126,00 zł  , przy   kwocie zapotrzebowania  na

środki   dotacji   55.284,60  zł

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05						Strona  6 z 20

Kwotę  dotacji w wysokości   90.000,00 zł  wykorzystano na płatność   niżej  podanych  faktur       wystawionych  przez   wykonawcę  robót      - Zakład Remontowo  - Budowlany  Jerzy  Kociszewski  zam. Ustrzyki  Dolne   oraz  pozostałych  dostawców     :

| Lp | Nr i data faktury | Kwota w złotych | Termin płatności | Przelew z dnia | Uwagi protokół odbioru robót / zamówienia publiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nadleśnictwo Brzegi Dolne Nr 40710093 z dnia 12.07.2004 roku na kwotę ogółem : 9.418,65 zł Za drewno jodłowe suma ilości drewna 42,58 m. sześć. | 6.745,18 zł Nadleśnictwo Brzegi Dolne wystawiło faktury korygujące : Nr 40730034 z dnia 28.07.2004 roku na kwotę ogółem - 2.673,47 zł | 14 dni od daty wystawienia faktury | 27.07.2004 roku | Na odwrocie faktury napisano cyt. „ stwierdzam dostawę drewna wielkogabarytowego iglastego do tartaku P.J. Tarczyńskiego w Hoszowie na podstawie kwitów wywozowych oraz na podstawie umowy z dnia 04.05.2004 roku nr 03-109-04 zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Brzegi Dolne , a Zarządem Powiatu w Ustrzykach Dolnych w ilości 42,58 m sześć „ podpisał z upoważnienia Starosty mgr inż. Jan Czaja Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Bieszczadzkiego . Dokumentów o których mowa powyżej nie przedstawiono do kontroli . Na odwrocie faktury nie zamieszczano adnotacji o zwolnieniu spod wymogów ustawy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych |

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05							Strona 7 z 20

| 2. | TARTAK Produkcja wyrobów z drewna Jacek Tarczyński Hoszów Nr 13/04 z dnia 01.09.2004 roku Za ...przetarcie drewna .. jodła dwukrotnie 123,08 m sześć | 8.558,98 zł w tym podatek vat 22 % na kwotę 1.543,42 zł | Nie podano | 01.09.2004 roku | Stwierdzenie wykonania przetarcia drewna w ilości 123,08 m. sześć stwierdził na odwrocie faktury z upoważnienia Starosty mgr inż. Jan Czaja Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska . Umowy pisemna z dnia 27.06.2004 roku . Zamówienia publiczne realizowano w trybie przetargu nieograniczonego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SHU HALICZ Ustrzyki Dolne Nr 736/9 z dnia 30.09.2004roku Za siekierę , nóż, pojemnik , gwoździe , zszywki , barwnik , impregnat | 221,60 zł w tym podatek vat 22 % 29,41 zł i 3 % - 1,70 zł | 07.10.2004 roku | 08.10.2004 roku | Stwierdzenie dokonania zakupu dokonał z upoważnienia Starosty mgr inż. Jan Czaja Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Bieszczadzkiego Zamieszczono opieczętowanie zwolnienie spod procedur ustawy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4. | SHU HALICZ Ustrzyki Dolne Nr 114/10 z dnia 07.10.2004 roku Za barwniki , szpachle , wiadra , plandeki , rękawice , Emulsje , maski , okulary | 1.760,00 zł w tym podatek vat 3 % - 4,08 zł 22 % - 292,13 zł | 14.10.2004 roku | 14.10.2004 roku | Zakup materiałów i sprzętu stwierdził z upoważnienia Starosty mgr inż. Jan Czaja Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Bieszczadzkiego . Zamieszczono opieczętowanie spod wymogów ustawy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych . |

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/28/05							Strona  8 z 20

| 5. | Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Kociszewski Ustrzyki Dolne Nr 68/10/04 z dnia 19.10.2004 roku na Dach spadzisty na sali gimnastycznej BCKU w Ustrzykach Dolnych | 22.588,27 zł w tym podatek vat 22 % - 4.073,29 zł | Brak podania | 25.10.2004 roku | Stwierdzenie wykonania robót budowlanych na dachu spadzistym na budynku sali gimnastycznej i BZSZ w Ustrzykach Dolnych na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 19.10.2004 roku oraz załączonego kosztorysu powykonawczego i umowy z dnia 24.08.2004 roku stwierdził z upoważnienia Starosty mgr inż. Jan Czaja Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego . Zamówienia publiczne oznaczono na odwrocie faktury poprzez opieczętowanie - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Kociszewski Ustrzyki Dolne Nr MP 73/11/04 z dnia 08.11.2004 roku Dach spadzisty na sali gimnastycznej BCKU w Ustrzykach Dolnych | 34.826,68 zł w tym podatek vat 22 % - 6.280,22 zł | Brak podania | 16.11.2004 roku | Stwierdzenie wykonania robót z upoważnienia Starosty dokonał mgr inż. Jan Czaja Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych . Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 08.11.2004 roku na kwotę netto 28.546,46 zł . Wyspecyfikowanie robót podano według pozycji kosztorysu ofertowego . Pisemna umowa z dnia 24.08.2004 roku . Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 30.000 euro |

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05							Strona  9 z 20

| 7 | Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Kociszewski Ustrzyki Dolne Nr MP 75/12/04 z dnia 01.12.2004 roku Dach spadzisty na sali gimnastycznej BCKU Ustrzyki Dolne | 20.457,92 zł w tym podatek vat 22 % - 3.689,13 zł | Brak podania | 06.12.2004 roku | Stwierdzenia wykonania robót dokonał z upoważnienia Starosty mgr inż. Jan Czaja Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Bieszczadzkiego . Na odwrocie faktury zawarto opieczętowanie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych . Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30.11.2004 roku na kwotę netto 16.768,79 zł . Załączono pod omawiany protokół załącznik w postaci specyfikacji robót poz. 15 - 50 % - nie określając z czego ten zapis wynikał . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Opis   na powyższych   fakturach  zawiera    :

-  zamieszczenie  na  odwrocie    dekretacji   zatwierdzonej  przez Kierownika  Jednostki  i

#### Głównego Księgowego

- sprawdzenie  pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym  .

#### Pod   faktury    załączano  protokoły  odbioru wykonanych robót  oraz zamieszczano

#### adnotacje      o  zawartych  pisemnych umowach     z   wykonawcami  robót   .

Płatności   wynikające z  faktur   realizowane były   bez  dopuszczenia do  przekroczeń

terminów     skutkujących     powstaniem  zobowiązań  finansowych  w  formie  odsetek   .

- realizację   zamówień publicznych

-  rodzaj  środków  wykorzystanych  na regulację  płatności

-  podawano zapisy  co do   konta  080   i 130

Starostwo   Powiatowe   w Ustrzykach  Dolnych  prowadzi  ewidencję  analityczną   do dokonanych  wydatków  inwestycyjnych  przy  zastosowaniu karty  wydatków   .

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05						Strona 10 z 20

Powiat   Bieszczadzki   w Ustrzykach  Dolnych  dokonał   dofinansowania   omawianego zadania   z własnych środków  finansowych   na kwotę  130.582,21 zł .

Na  powyższą kwotę  składają  niżej  podane  faktury   :

| Wyszczególnienie numer faktury z dnia | Kwota | Termin płatności | Zapłacono - przelew |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ Rachunek bez numeru wystawiony przez Stanisława Paluszyńskiego za opracowanie projektu dachu wielospadowego na budynku sali gimnastycznej CKUB w Ustrzykach Dolnych | 6.240,00 zł | Brak podania | 19.03.2004 roku |
| 2/ Nadleśnictwo Lutowiska Nr 40710270 z dnia 09.07.2004 roku Za drewno jodłowe Suma - 20 metrów sześciennych | 4.967,89 zł | 14 dni od daty wystawienia faktury | 23.07.2004 roku |
| 3/ Nadleśnictwo Lutowiska Nr 40710298 z dnia 13.07.2004 roku za drewno jodłowe suma - 19,14 metrów sześciennych | 4.209,11 zł | 14 dni od daty wystawienia faktury | 26.07.2004 roku |
| 4/ TRANS DREW STEYR Andrzej Mrózek Ustrzyki Dolne Nr 17/07/2004 z dnia 31.07.2004 roku | 976,00 zł | 14 dni | 03.08.2004 roku |

Protokół   Kontroli Nr F.III.0932/28/05						Strona  11 z 20

| 5/ MPGK Sp.z.o.o. w Ustrzykach Dolnych Nr 07496/ZOM/04 z dnia 31.08.2004 roku Za przewóz drewna Stwierdził mgr inż. Jan Czaja Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego | 803,98 zł | 21.09.2004 roku | 21.09.2004 roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/ Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Kociszewski Ustrzyki Dolne Nr 61/09/04 z dnia 20.08.2004 roku Dach spadzisty na sali gimnastycznej BCKU w Ustrzykach Dolnych | 22.442,11 zł | Brak podania | roku |
| 7/ MPGK sp.z.o.o. w Ustrzykach Dolnych Nr 07673/ZOM/04 z dnia 30.09.2004 roku Za pracę ciągnika i przyczepę niskopodwoziowa | 321,59 zł | 21.10.2004 roku | 22.10.2004 roku |
| 8/ Zakład Remontowo - Budowlany Jerzy Kociszewski Ustrzyki Dolne Nr MP 78/12/04 z dnia 08.12.2004 roku Dach spadzisty na sali gimnastycznej BCKU w Ustrzykach Dolnych | 11.895,54 zł | Brak podania | 16.12.2004 roku Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 08.12.2004 roku na kwotę robót netto 9.750,45 zł i załączniki z pozycjami kosztorysu ofertowego |

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05						Strona 12 z 20

| 9/ Stanisław Paluszyński Ustrzyki Dolne rachunek bez numeru z dnia 10.12.2004 roku za czynności inspektora nadzoru na podstawie umowy z dnia 24.08.2004 roku | 2.400,00 zł | Nie podano | Pokwitowanie odbioru w dniu wystawienia 10.12.2004 roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/ PAMO – plast sp.z.o.o Ustrzyki Dolne Nr F/007053/12/2004 z dnia 17.12.2004 roku za wymianę stolarki okiennej - w budynku sali gimnastycznej Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Kociszewski Faktura Nr 73/11/04 i Faktura 75/12/04 | 71.167,39 zł Kwota 5.158,60 zł dofinansowana z własnych środków Powiatu / wniosek Nr 2 do Kuratorium Oświaty | 30 dni | roku Umowa pisemna z dnia 13.10.2004 roku . Zamówienia publiczne realizowane z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. |
| Razem : | 130.582,21 zł |

Realizacja   ustawy   Prawo  zamówień publicznych  .

Zgodnie  z  zapisami   harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  realizacji  zadania  określającymi   efekty   rzeczowe  przeprowadzono  postępowania   przetargowego w  formie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  kwoty  60.000 euro  w niżej  podanych tematach   :

1/   wykonanie  dachu  spadzistego   w budynku  Bieszczadzkiego Centrum  Kształcenia

Ustawicznego  w Ustrzykach  Dolnych

2/   przetarcie  drewna  wielkowymiarowego   ,  jodłowego na drewno  konstrukcyjne

/ więźba dachowa  /

3/   wymiana  stolarki okiennej   w budynku sali  gimnastycznej   Bieszczadzkiego Zespołu  Szkół

#### Zawodowych w Ustrzykach  Dolnych   przy  ul. Przemysłowej  16

Kontrolę  przeprowadzono na podstawie   dokumentów   przetargowych  przedstawionych  przez  Kierownika  Wydziału  Budownicwa i Ochrony  Środowiska   w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach  Dolnych     Pana Jana Czaję  i Młodszego  Referenta   w Starostwie  Powiatowym w Ustrzykach Dolnych   Pana Łukasza Hawrylika  .

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05						Strona  13 z 20

1/  Przetarg   nieograniczony   na  podstawie   art. 39 ustawy    o  wartości  zamówienia nie przekraczającej równowartości  kwoty   60.000  euro

Temat  :  wykonanie   konstrukcji  dachu  spadzistego   na  budynku  Bieszczadzkiego  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w Ustrzykach  Dolnych

Oznaczenie   sprawy  BOŚ.342-3/04

Do  kontroli  przedstawiono   niżej  podane  dokumenty   :

1/  kosztorys inwestorski   z dnia   28.08.2004  roku na kwotę   223.293,62 zł   co  stanowiło

równowartość   55.177,82  euro

2/ pozwolenie  na budowę   określone  decyzją Nr 8/2004 z dnia  29.01.2004 roku

Starosty  Bieszczadzkiego

3/ specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia   zatwierdzona przez

Starostę Bieszczadzkiego

4/  ogłoszenie o  przetargu  z dnia   30.07.2004 roku   ukazało się  :

-   na  tablicy  ogłoszeń   i  stronie  internetowej   Starostwa   Powiatowego

w Ustrzykach  Dolnych  www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bip .

W ogłoszeniu o  przetargu  nieograniczonym  m in. podano   :

-   termin  otwarcia  ofert   w dniu   16.08.2004  roku

-   kryteria wyboru  ofert   :  cena  - 100 %  .

-   kwotę  wadium  w wysokości 3.000,00 zł

4/   Uchwała  Nr 6/101/04  z dnia  29.07.2004 roku  w sprawie   powołania komisji

przetargowej    wraz z  regulaminem   pracy

5/ złożone  oferty  przetargowe

6/ Druki ZP  :  11 ;  14  ; 15 ; 16 ; 17 ; 18

W  druku ZP 12   zbiorczym   zestawieniu  ofert  podano   firmy    :

1/   Zakładu  Remontowo  Budowlanego  Jerzego  Kociszewskiego   Ustrzyki  Dolne

z wynagrodzeniem   brutto – 112.210,54 zł   i terminem  wykonania   10 tygodni

2/   ZPHU  „ ADOS „  Ustrzyki  Dolne    z wynagrodzeniem  brutto -  127.925,53 zł

i terminem  wykonania   13  tygodni

7/  Przeprowadzone postępowanie  przetargowe  udokumentowano w druku ZP 1  protokołu   postępowania   o  udzielenie   zamówienia publicznego   o  wartości  przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość   60.000 euro   . W   pkt.  10   protokołu  podano   wybór oferty Nr  1   Zakładu  Remontowo  - Budowlanego   Jerzego  Kociszewskiego  Ustrzyki  Dolne    jako  najkorzystniejszej   i   spełniającej    warunki przyjęte   w   specyfikacji   istotnych  warunków zamówienia .

8/  Ogłoszenie   o  wyniku   postępowania  zawarto   w pismach   skierowanych  do  składających  oferty   znak : BOŚ.342-3/2004 z dnia   16.08.2004 roku  .

Pismem  z tego  dnia 23.08.2004 roku  znak : BOŚ.342-3/2004    poinformowano   wykonawcę  Zakład  Remontowo  Budowlany  o   terminie  podpisania  umowy   jaki  określono na dzień   24.08.2004 roku  .

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05						Strona  14 z 20

Umowa z  wykonawcą   robót budowlanych   :

Umowę  zawarto   pisemnie   w dniu   24.08.2004  roku   .  Wynagrodzenie  wykonawcy ustalono     w wysokości   brutto   112.210,54  zł  w  tym  podatek vat  - 20.234,69 zł    /  §   11  umowy   /.

Termin  zapłaty  faktur   określono na 30  dni   licząc od  daty  dostarczenia  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi   / §  13   pkt. 1 umowy   /.

Kary  umowne   określiły   zapisy  §   15  umowy  .

Pod umowę  załączono  kosztorys  ofertowy  i  specyfikacje  istotnych  warunków zamówienia  .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca  :   Jerzy  Kociszewski   - Zakład  Remontowo  -Budowlany

w  Ustrzykach  Dolnych

- zamawiający  :  Starosta  Bieszczadzki Pani mgr  Ewa Sudoł

Skarbnik  Powiatu  Bieszczadzkiego  Pani   Małgorzata  Kozłowska

Zabezpieczenie   należytego  wykonania   umowy    zawarto wysokości  5 %   ceny  całkowitej   przedstawionej w  ofercie co  stanowi  5.610,53 zł , w formie  gwarancji  ubezpieczeniowych

Nr GK/121/04-131 .

Nadmieniono   w umowie  , że  zmiana   umowy   może  nastąpić  za zgodą  stron   wyrażoną na piśmie pod   rygorem  nieważności  tej  zmiany   /  §  21  umowy  /.

W zapisach  §   7   umowy ustalono  inspektora   nadzoru  w osobie Pana  inż. Stanisława  Paluszyńskiego   , z którym   zawarto  pisemną umowę   z dnia 24.08.2004 roku   na kwotę  wynagrodzenia   w wysokości 2.400,00 zł   /  §  4  pkt. 1 umowy   /.

2/   Przetarg  nieograniczony  na  podstawie  art. 39  ustawy   do  równowartości kwoty

nie przekraczającej  60.000 euro   .

Temat  :   przetarcie   powierzonego drewna  wielkowymiarowego  , jodłowego na  drewno  konstrukcyjne   / więźba dachowa  /.

Znak  sprawy  : BOŚ.342-2/04

Do  kontroli   przedstawiono  niżej  podane  dokumenty  :

1/  Z  protokołu   postępowania   druk ZP – 2  wynika   że ustalania  ceny   wartości  zamówienia    dokonano na  podstawie   średniej  wartości   1 metra sześciennego  drewna  konstrukcyjnego  na  rynku lokalnym

2/  Specyfikacje  istotnych  warunków  zamówienia   zatwierdzoną przez  Starostę

Bieszczadzkiego Panią mgr  Ewę  Sudoł

3/  Ogłoszenie  o przetargu z dnia 31.05.2004 roku    ukazało  się  na  tablicy  ogłoszeń

zamawiającego  i stronie  internetowej   www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bop  .

Kryteria  wyboru  ofert   ustalono jako   cenę   / koszt / - 100  %

Termin  otwarcia   ofert  ustalono na  dzień  17.06.2004 roku

Wadium  nie podano z powodu  braku  takiego wymogu  .

4/  Uchwałę  Zarządu  Powiatu  w Ustrzykach  Dolnych   Nr 56/81/04 z dnia  31.05.2004 roku       w  sprawie   powołania  komisji  przetargowej  wraz z regulaminem pracy

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05						Strona  15 z 20

5/   Druki ZP : 11 ;  12 ; 14 ; 18

6/  W  druku ZP  12  zbiorczym  zestawieniu  ofert   podano   :

- ofertę Nr 1    z cena oferty  69,54 za 1 metr  sześcienny   z terminem  wykonania

05.07. 2004 roku

7/  W  druku ZP – 2  protokole  postępowania  o udzielenie zamówienia  o  wartości  zamówienia  nie przekraczającej  równowartości  60.000 euro   podano  zapis w  §  10     dotyczący wyboru wykonawcy  Nr 1  TARTAK  Produkcja  Wyrobów z Drewna  Hoszów    jako   najkorzystniejszej  oferty   / jedynej  /.

8/   Starostwo  Powiatowe  w Ustrzykach  Dolnych  pismem  znak  BOŚ.342-2/2004  z dnia  25.06.2004 roku   poinformowała   wykonawcę  o  wyborze  oferty   oraz  określiło  datę podpisania umowy na dzień  28.06.2004 roku  .

Umowę  pisemną z wykonawcą  robót   TARTAK  - Produkcja  Wyrobów  z Drewna  zawarto w dniu  28.06.2004 roku .

Wynagrodzenie   wykonawcy   ustalono na  57,00 zł za 1 metr  sześcienny drewna wielkowymiarowego   , jodłowego   - brutto 69,54 zł   /  §  2  umowy  / .  Terminy realizacji   przedmiotu  umowy   /  §  1 umowy   / podano w  zapisach   §  3  umowy  .

Warunki płatności  podano na  21  dni od daty  otrzymania  faktury   przez  zamawiającego przelewem  na  konto  wykonawcy  /§  4  umowy  /.  Kary umowne   uregulowano w  §  6 umowy  , natomiast  odstąpienia od umowy   w  §  7  .  Zmiana  umowy  wymaga  pisemnego  aneksu  pod rygorem  nieważności  §  9 umowy .

Umowę podpisali  :

Wykonawca   -  Jacek Tarczyński  - TARTAK  Produkcja  Wyrobów z Drewna  Hoszów

Zamawiający  -  Starosta   Pani mgr  Ewa  Sudoł

Sekretarz  Powiatu  Pani  Janina  Piekarska

3/  Przetarg  nieograniczony na podstawie  art. 39 ustawy   do równowartości  kwoty  nie  przekraczającej 60.000 euro .

Temat :  wymiana  stolarki okiennej   w budynku  sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Zespołu Szkół  Zawodowych  w Ustrzykach  Dolnych

Znak sprawy  :  BOŚ.342-5/2004

Do  kontroli  przedstawiono  niżej  podane  dokumenty  :

1/  Wartości   zamówienia w druku  ZP – 2 nie podano    , natomiast  jak  wyjaśnił   pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Ustrzykach Dolnych  Pan Łukasz  Hawrylik   ustalono ją   na podstawie cen  rynkowych

2/  Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zatwierdzona przez  Starostę  Bieszczadzkiego

Panią  mgr  Ewe Sudoł

3/  Ogłoszenie o  przetargu   z dnia  20.09.2004 roku  ukazało   się    :

- na  tablicy ogłoszeń  zamawiającego  oraz na  stronie  internetowej

www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bip

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/28/05					Strona  16 z 20

Kryteria  wyboru  ofert   podano  jako  cenę  za realizację  całego zamówienia

/ brutto  / - 100 %. Termin  otwarcia ofert   ustalono na dzień  06.10.2004 roku  .  Wysokość       wadium podano w kwocie 1.000,00 zł  , a  termin związania ofertą  ustalono jako 30 dni  .

Termin  realizacji   określono  na  30.11.2004 roku  .

4/  Uchwała  Zarządu  Powiatu w Ustrzykach Dolnych  Nr 66/116/04 z dnia  13.09.2004 roku  w  sprawie  powołania  komisji   przetargowej   oraz  regulaminu  pracy  .

5/  Druki ZP  : 11 ; 12 ; 14 ; 18

6/  W  druku ZP 12  zbiorczym zestawieniu   ofert   podano  :

- ofertę Nr 1  - PAMO  PLAST  Sp.z.o.o.  Ustrzyki Dolne  na kwotę 71.167,39 zł

z  podaniem terminu  wykonania   do 30.11.2004 roku  oraz  okresu  gwarancji  60 miesięcy

7/   W  druku ZP – 2  protokole   postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego  o  wartości  zamówienia  nie przekraczającej 30.000 euro  podano  zapis   w  §  10   o  najkorzystniejszej  ofercie   PAMO PLAST Sp.z.o.o.  w Ustrzykach  Dolnych     / wpłynęła  jedna oferta  /.

8/  Starostwo  Powiatowe  w Ustrzykach  Dolnych   pismem  znak : BOŚ.342-5/2004 z dnia  06.10.2004 roku   poinformowało wykonawcę   o terminie  podpisania umowy w dniu  13.10.2004 roku  .

Pisemną umowę  zawarto  w dniu   13.10.2004  roku .   W  umowie  m in.  określono   :

-  zakres  robót jako  odesłanie do  załącznika  umowy specyfikacji istotnych

warunków zamówienia     /  §  1 umowy   /

-  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego w wysokości  71.167,39  zł  / brutto /

w tym podatek  vat   12.833,46 zł    /  § 10  umowy /  .

-  termin  realizacji   ustalono na dzień    30.11.2004  roku   /  §  3  umowy  /

-  termin zapłaty  faktury   na  30 dni  licząc od daty  dostarczenia   faktury Zamawiającemu

/  §  12   umowy  /

-  wysokośc  należytego  zabezpieczenia  wykonania umowy  ustalono w wysokości 5 % ceny całkowitej   przedstawionej w ofercie   co stanowi  kwotę  3.558,37zł  w formie  pieniężnej .

Wpłaty  dokonano  przelewem z dnia  13.10.2004 roku

/ nie kontrolowano  omawianego  przelewu  /.

- kary umowne  / §  14  umowy  /

- warunki  zmiany  treści umowy  zawarto   w zapisach  §   20  .

Umowę podpisali  :

-  wykonawca        -  Józef   Pałys – Prezes  Zarządu

Stanisław  Morawski  - Członek  Zarządu

-  zamawiający       -  Starosta  Bieszczadzki Pani  mgr  Ewa  Sudoł

Sekretarz  Powiatu  Bieszczadzkiego  Pani Janina  Piekarska

Skarbnik Powiatu Bieszczadzkiego Pani   Małgorzata  Kozłowska

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/28/05						Strona  17 z 20

Umowę  o pełnienie   funkcji  inspektora   nadzoru  zawarto  pisemnie  w dniu  1310.2004 roku z Panem  Stanisławem Paluszyńskim  zam. Ustrzyki  Dolne  na   kwotę  wynagrodzenia   590,00  zł   w formie  ryczałtu  /     §   4  umowy  /.

Dalsze   ustalenia  kontroli  .

1/  Do kontroli   przedstawiono  postęp   realizacji  zadania  w formie wskaźnika  produktu za  okres  III  kwartałów  2004 roku  przekazany   do  Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie  przy piśmie znak : BOŚ.2228-2/1/04  dnia  14.10.2005  roku

/ załącznik nr  1  do niniejszego  protokołu   kontroli   /.

2/  Rozliczenie   rocznej  dotacji   na inwestycję  jest w fazie  końcowego opracowania   i po zakończeniu  zostanie  przekazane   do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie   .

3/   Dokonano   protokolarnego  odbioru   technicznego wykonanych   robót   :

-   z dnia  09.12.2004 roku   w zakresie  przebudowy  dachu sali  gimnastycznej

-  z dnia   14.12.2004 roku   w zakresie  wymiany  stolarki okiennej   w budynku sali

gimnastycznej   BCKU w Ustrzykach  Dolnych

Rozliczenie końcowe   inwestycji   jak  wyjaśnił  ustnie  Skarbnik Powiatu  Pani  Małgorzata  Kozłowska  jest  w trakcie  opracowywania   ,  przy  założeniu   końca etapu  inwestycji   w połowie 2005 roku .

4/   Pod nadzorem  Prokuratury   Rejonowej w Lesku   Komenda  Powiatowa  Policji w Ustrzykach  Dolnych   prowadziła   dochodzenie w sprawie  kradzieży  tarcicy   w postaci  desek  oraz  łat   w ilości  1,5 kubika  o ogólnej  wartości  938   zł

na szkodę  Starostwa   Powiatowego w  Ustrzykach  Dolnych  po / znak  RSD-448/04  /  .

Prokuratura  Rejonowa w Lesku  pismem  z dnia  29.11.2004 roku  nr 2 DS. 675/04    zawiadomiła   Starostwo  Powiatowe  w Ustrzykach  Dolnych   o przesłaniu   aktu  oskarżenia do Sądu  Rejonowego  Wydziału  Grodzkiego w  Ustrzykach  Dolnych   oskarżonemu

z art. 278 §1 Kodeksu  Karnego  .

Ustalenia dodatkowe  .

1. Podniesiono  znaczenie    obowiązujących przepisów   rozporządzenia   Rady Ministrów

w sprawie szczegółowych zasad  finansowania  inwestycji dotowanych z budżetu państwa

/ Dz. U. z  2001   roku Nr 133   , poz.   1480   /  w zakresie  postępowania z odsetkami  od środków  dotacji na inwestycje     / zakresie  przedmiotowym   nieuregulowanym  stosownymi umowami /   .

2.  Starostwo  Powiatowe  w Ustrzykach  Dolnych        dokonywał wizytacji   i kontroli  merytorycznej  przedłożonej    dokumentacji  w tym przedłożonych przez  wykonawcę  robót   faktur   i protokołów  odbioru  .

Protokół  Kontroli Nr F.III.0932/28/05						18 z 20

3. Według stanu na dzień  końca kontroli   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  nie  dokonywało  kontroli  merytorycznej  inwestycji .

Wnioski końcowe  .

Przekazaną   dotacje  w roku 2004  objętą umową  wykonawczą    Nr  WFA. 126/04  z dnia  23.09.2004 roku    do Kontraktu  dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok

w kwocie  90.000,00  zł   wykorzystano zgodnie z  przeznaczeniem    na  zadanie inwestycyjne

pod nazwą :

„ Przebudowa i  modernizacja sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Centrum

Kształcenia  Ustawicznego  w Ustrzykach Dolnych    „ .

Na   naradzie   pokontrolnej   odbytej w Starostwie  Powiatowym  w Ustrzykach  Dolnych   omówiono  wnioski   i  ustalenia  zawarte w protokole  kontroli   .

W szczególności  poruszono zagadnienia :

-  wprowadzania   do budżetu   uzyskanych  kwot  środków  finansowych  oraz   dokonywania  wydatków  , w tym   ich  prawidłowego oraz  pełnego  dokumentowania   w postaci   zawieranych  pisemnych  umów   ,  protokołów  odbioru  wykonanych  robót , dokumentowania  wprowadzania  środków  trwałych  oraz  pozostałych składników  majątkowych  na stan  majątkowy  zamawiającego    .

Nadto   dodano   , że  ważnym  elementem  wydatków  jest  pełna  i rzetelna    realizacja  postanowień  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  .  Nadmieniono    zagadnienia  co do  bieżącego przekazywania  informacji   o  realizowanym zadaniu  do  merytorycznych  podmiotów .

Integralną część protokołu  stanowią  załączniki  :

Nr  1  -  pismo  Zarządu  Powiatu  znak:  BOŚ .2228-2/1/04 z dnia  14.10.2004  roku

Nie dokonywano kontroli   merytorycznej inwestycji   w  terenie   , bazując na dokumentach

finansowo -   księgowych  udostępnionych  przez  Starostwo  Powiatowe

w Ustrzykach  Dolnych   .

Starostę  Powiatu  Bieszczadzkiego  w Ustrzykach Dolnych    Panią     mgr     Ewę  Sudoł                        poinformowano  o przysługujących  mu uprawnieniach  wynikających  z  §  32 ;  § 33  i   § 34  zarządzenia  Nr 171/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku  / z późn. zm. /

w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  w Rzeszowie  .

Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/28/05						Strona  19 z 20

Po nie wniesieniu uwag  ze strony  Starosty  Powiatu  w Ustrzykach   Dolnych

Panią  mgr   Ewę  Sudoł      i Skarbnika Powiatu  Bieszczadzkiego   Pani  Małgorzaty  Kozłowskiej      protokół podpisano  .

Dokonano wpisu  w książce kontroli w   Starostwie  Powiatowym w  Ustrzykach  Dolnych

pod pozycją  Nr  ...../ 2005  .

Ustrzyki  Dolne      ,  dnia 27.01.2005 roku

### Starosta   Powiatu

w  Ustrzykach  Dolnych

..................................

/  mgr  Ewa  Sudoł   /

Kontrolujący : 					       	                         Skarbnik Powiatu

w Ustrzykach  Dolnych

........................

/Piotr  Rajchel /			                                        .................................................

/ mgr inż. Małgorzata Kozłowska /

Protokół osobiście otrzymałem  w  dniu   27 .01.2005  roku  :

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/28/05						Strona  20 z  20