Załącznik 10.5.2

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Funduszami

Europejskimi

EF.I.7016-14/7/09

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

| Numer wizyty | 1 |
| --- | --- |
| Data wizyty | 29/10/2009r. |
| Skład zespołu | Barbara Demczyńska – kierownik zespołu Bożena Lepak – członek zespołu |
| Nazwa projektu | „Promocja Programu INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka w Euroregionie Karpackim” |
| Numer Projektu | TA/PL/PDK/3.2/06/28 |
| Nazwa beneficjenta | Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska |

1.Weryfikacja trwałości projektu

| Pytanie | Tak/Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999 ? | Nie nastąpiły | charakter projektu jest zachowany, projekt nie generuje przychodu, nie nastąpiła zmiana własności produktów projektu |
| Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umową ? | Tak | zakres rzeczowy i finansowy wykonano w terminie i zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu |
| Czy projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym ? | Tak | projekt nie narusza przepisów zamówień publicznych, przepisów dotyczących pomocy publicznej, jest zgodny zasadami wspólnotowymi |
| Czy cel projektu został zachowany? | Tak | osiągnięto założone w projekcie wskaźniki a informacje o projekcie i programie są nadal dostępne dla zainteresowanych |
| Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji ? | Tak | materiały, publikacje, sprzęt oraz podstrona internetowa posiadają emblemat UE, logo Programu oraz tekst dotyczący zaangażowania środków EFRR, w siedzibie Beneficjenta dostępne są materiały informacyjno-promocyjne zrealizowane w ramach projektu, informacje o Programie i jego realizacji są do dziś prezentowane w charakterze doświadczeń do wykorzystania przy realizacji kolejnych programów, na stronie internetowej beneficjenta dostępna jest podstrona nt Programu utworzona w ramach projektu |
| Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji? | Tak | dokumentacja związana z realizacją projektu jest prawidłowo oznakowana i znajduje się u Beneficjenta – w Biurze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska |

2. Komentarz:

W ramach projektu wydrukowano materiały promocyjne (ulotki, foldery), zrealizowano kampanię informacyjno – promocyjną, zorganizowano szkolenia, zakupiono drukarkę komputerową oraz sfinansowano całoroczną obsługę podstrony internetowej.

Projekt został zrealizowany w terminie: rozpoczęcie - I. 2006 r., zakończenie rzeczowe i finansowe - XII. 2006 r. Wykonany zakres rzeczowy projektu oraz termin realizacji jest zgodny z Wnioskiem o Pomoc Techniczną i umową o dofinansowanie.

W projekcie nie wystąpiła modyfikacja wpływająca na jego charakter i warunki jego wykonania, nie wystąpiła modyfikacja przyznająca nienależne korzyści (projekt nie generuje przychodu), nie nastąpiła też zmiana charakteru własności – produktami projektu nadal zarządza Beneficjent.

Wskaźniki produktu zostały w pełni wykonane a wskaźniki rezultatu założone we wniosku aplikacyjnym zostały w pełni osiągnięte:

Wydrukowane w ramach projektu materiały promujące program INTERREG to ulotki  pt.„Mikroprojekty INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka w Euroregionie Karpackim” (2 500 szt.) oraz foldery pt. „Od Phare CBC do INTERREG IIIA – doświadczenia polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach mikroprojektów w Euroregionie Karpackim” (111 szt.). Materiały te, w większości zostały rozdysponowane w 2006 roku w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej. Pozostała część wydawnictw była nawet po zakończeniu projektu rozdawana podczas różnych spotkań na których nawiązywano do doświadczeń z obsługi Programu. Pojedyncze egzemplarze są do dziś dostępne u beneficjenta dla osób zainteresowanym tym programem.

Kampanię informacyjno – promocyjną zrealizowano poprzez zespół działań takich jak: dystrybucja w/w wydawnictw, zamieszczanie na bieżąco w Internecie (na swojej stronie internetowej) informacji dotyczących Programu a także informacji dotyczących mikroprojektów w różnych obcych publikacjach.

Dystrybucja materiałów miała miejsce nie tylko podczas zrealizowanych w ramach projektu szkoleń dla beneficjentów (3.01.2006r., 9.03.2006r., 18.12.2006r.) ale także po tym czasie jak np. podczas: spotkania euroregionów w Krośnie (18.10.2007r.),  konferencji w Rzeszowie (12.10.2007), spotkania władz samorządowych w Przemyślu (19.11.2007), posiedzenia Komitetu Monitorującego zorganizowanego w Żylinie na Słowacji (8-9.11.2007r.), spotkania przedstawicieli samorządów gminy Przeworsk (29.01.2009r), itp. Na spotkaniach tych, Euroregion przestawiał także dane o realizacji Funduszu Mikroprojektów Programu w charakterze doświadczeń do wykorzystania przy realizacji programów perspektywy finansowej 2007-2013 (prezentacje multimedialne dostępne w Biurze Stowarzyszenia EK).

Tekst informacyjno-promocyjny o Programie został np. zamieszczony przez Beneficjenta w publikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Realizacja Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka 2004-2006” (publikacja z 2008r dostępna u Beneficjenta , str. 46-47).

Ze środków projektu sfinansowano całoroczną obsługę i aktualizację podstrony internetowej na stronie Euroregionu Karpackiego: http:// www. interreg.karpacki.pl./.

Strona jest dostępna do dziś a koszt jej utrzymania pokrywany jest ze środków własnych Beneficjenta. Jest ona dla zainteresowanych źródłem informacji o wsparciu finansowym w ramach Programu, szczególnie dotyczącym mikroprojektów.

W ramach projektu zorganizowano także 2 sesje szkoleniowe: dla potencjalnych beneficjentów z przygotowywania wniosków (03.01.2006r. i 09.03.2006r.) oraz 18.12.2006r. dla beneficjentów z rozliczania projektów. Łącznie przeszkolono 70 osób (listy obecności).

Porównując dokonywane weryfikacje wniosków w poszczególnych naborach mikroprojektów Beneficjent stwierdził (informacja pisemna) zmniejszenie ilości popełnianych przez wnioskodawców błędów formalnych i tych dotyczących kwalifikowalności kosztów. Działanie to pozwoliło więc na osiągnięcie zakładanego w projekcie rezultatu zwiększenia ilości poprawnie złożonych wniosków.

Przedstawione, zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu działania promocyjne były i są dla zainteresowanych źródłem informacji o Programie, jego celach i efektach.

Realizacja zaplanowanych zadań spowodowała wzrost liczby składanych wniosków o dofinansowanie projektów - w drugim naborze  mikroprojektów, w stosunku do pierwszego, wystąpił znaczny wzrost liczby złożonych wniosków z 31 do 50 tj. o 62% (informacja pisemna Beneficjenta).

Ponadto, porównując zrealizowane przez Beneficjenta dwa nabory mikroprojektów do Programu IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 i pierwszy nabór projektów w ramach kolejnego obsługiwanego Programu Współpracy Tansgranicznej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, będącego kontynuacją tego pierwszego, stwierdza się wzrost liczby złożonych projektów z 81 do 109 tj o 74%.

Efekt wzrostu poprawności i ilości składanych wniosków o dofinansowanie, osiągnięty w wyniku realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu, obserwowany jest nawet po jego zakończeniu.

Zostały więc osiągnięte zakładane w projekcie rezultaty takie jak: zwiększenie dostępność informacji o Programie i wzrost świadomości społeczności lokalnej dotyczącej możliwości ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach budżetu projektu zakupiono także drukarkę komputerową, która stanowi wyposażenie kierownika programów UE w Biurze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - osoby która realizowała projekt. Ze względu na koszt zakupu (453 zł) Beneficjent nie miał obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych a sprzęt nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych a jedynie przypisany pracownikowi.

Obecnie, sprzęt jest wykorzystywany w realizacji zadań z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, przy których wielokrotnie prezentowane są doświadczenia z obsługi Programu INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006.

Projekt ma neutralny wpływ na środowisko naturalne. Poniesione w ramach projektu wydatki na promocję nie miały wpływu na środowisko.

Projekt ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans. Realizowane w ramach projektu działania (szkolenia, strona internetowa, wydawnictwa i publikacje) zapewniały równy dostęp do stwarzanych przez Program szans wszystkim osobom niezależnie od płci, stopnia niepełnosprawności lub pochodzenia

Projekt ma pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego. Utworzona podstrona internetowa była i jest dla wszystkich zainteresowanych istotnym źródłem informacji o Programie i projektach. Kontakty robocze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z beneficjentami i innymi podmiotami realizowane są  w dużej mierze poprzez pocztę elektroniczną.

Reasumując, cel projektu został zachowany.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jako beneficjent projektu wywiązuje się z obowiązku dotyczącego informacji i promocji projektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1159/2000.

Wydrukowane w ramach projektu materiały promocyjne, teksty prezentacji, zaproszenia, listy obecności, programy szkoleń, korespondencja, itp. posiadają emblemat Unii Europejskiej i logo Programu oraz tekst dotyczący zaangażowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka.

Zakupiona w ramach projektu drukarka komputerowa także jest prawidłowo oznakowana poprzez zamieszczoną na niej w widocznym miejscu naklejkę.

Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w Rzeszowie, w Biurze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Jest oznaczona numerem i nazwą projektu, z wydzieloną częścią dotyczącą dokumentów księgowo – finansowych. Dokumentacja przechowywana będzie do dnia 31.12.2013r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

3. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu

- nie została zachowana trwałość projektu*

Data i podpisy zespołu kontrolującego: 		Data i podpis kierownika

komórki organizacyjnej:

1………………………………

2………………………………	……………………………..

Data i podpis beneficjenta:

……………………………

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach

brak

* W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.